| COMITE PERMANENT INTER – ETATS DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE DANS LE SAHEL (CILSS) | PANAFRICAINE D’AUDIT DU BURKINA |
| --- | --- |

| rapport de mission | élaboration de la cartographie, du plan de mitigation et du plan d’audit base sur les risques Annexe 5 –Plan de Mitigation des risques |
| --- | --- |

# Février 20133

PANAUDIT-BURKINA 01 BP 5676 OUAGADOUGOU 01 TEL. : 50 36 29 44 FAX : 50 36 04 02 E-MAIL : panaudi@fasonet.bf Site : http//www.panaudit.com

S O M M A I R E

Annexe 5 – Plan de mitigation des risques	3

I-Secrétariat Exécutif (SE)	4

A – Cabinet du Secrétariat Exécutif	5

B – AUDIT INTERNE	8

C – Programme Régional d'Appui / Sécurité Alimentaire, Gestion des Ressources Naturelles, Population et Développement	12

D – Programme Régional d'Appui / Sécurité Alimentaire, Gestion des Ressources Naturelles, Population et Développement	15

E– Programme Régional d'Appui/Maîtrise de l'Eau	17

F– Programme Régional d'Appui/Accès aux Marchés	19

G– Unité d'Appui au Management/Administration, Finance, Comptabilité	21

H– Unité d'Appui au Management/ Gestion des Ressources Humaines	36

I– Unité d'Appui au Management/Communication, Information, Documentation	41

J– Unité d'Appui au Management/Suivi-Evaluation, Planification, Veille Stratégique, Genre	45

II-Centre Régional AGRHYMET	49

1 – Direction Générale CRA	50

2 – 	Département Information et Recherche CRA	53

3 – 	Département Formation et Recherche (DFR)	59

4 – 	Département Appui Technique (DAT)	62

5 – 	Unité Administration, Finance et Comptabilité (UAFC- CRA)	67

6 – 	Unité Gestion des Ressources Humaines (UGRH- CRA)	75

7 – 	Unité Communication, Information et Documentation (UCID- CRA)	79

8 – 	Unité de Coordination Scientifique et Technique (UCST- CRA)	83

III-	Institut du Sahel	88

1 – Direction Générale de l’INSAH	89

2 – Département Etudes et Recherches en Population et Développement	94

3 – Département Etudes et Recherches en Agriculture, Environnement et Marchés	99

4 – Département Etudes et Recherches en Intrants Agricoles et Réglementions	102

5 – 	Unité Administration, Finance et Comptabilité (UAFC- INSAH)	105

6 – 	Unité Communication, Information et Documentation (UCID- INSAH)	112

7 – 	Unité Gestion des Ressources Humaines (UGRH- INSAH)	121

## Annexe 5 – Plan de mitigation des risques

# I-Secrétariat Exécutif (SE)

## A – Cabinet du Secrétariat Exécutif

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Perte de ressources (financières, humaines et matérielles) et des acquis de l'institution (connaissances, savoir, savoir-faire, capitalisation, etc.) | 15 | 1 | Veiller à la sauvegarde des actifs de l'organisation (Assurer la sécurité des actifs) | Formation et sensibilisation du personnel le respect des procédures | Action permanente | SE |  | -Rapports d’activités et de performance -Rapport de formation du personnel - Nombre de situations constatées de pertes effectives de ressources, de savoirs sensibles. |
| Défaillance d’un ou de plusieurs processus managérial: fédération, animation, définition des objectifs, communication interne/externe, relations avec les tiers… | 13 | 1 | Piloter le système d'ensemble du CILSS | - Revue et mise en œuvre du statut du personnel; - Actualisation et mise en œuvre du plan de formation | Activité permanente | SE |  | -Niveau de réalisation des objectifs -Plan de formation adéquate 2013 |
| Retard dans l'élaboration des rapports et du reporting, | 12 | 1 | Préparer, présenter et suivre le budget et le plan pluriannuel | - Respect des engagements et des textes, - amélioration des outils de suivi (mise à jour du manuel des procédures administratives, financières et comptables | Immédiat | SE |  | -Délais de production des informations financières et des rapports d’activités -Niveau d’exécution budgétaire -Mise à jour du Manuel de procédure -Tenue des PV des réunions d’arbitrage budgétaire |
| - Méconnaissance du CILSS et de ses actions (mandat, acquis, résultats) à l'extérieur - Mauvaise réceptivité des messages à l'intérieur | 12 | 1 | Veiller à une bonne politique de communication | - Mise en œuvre du plan de communication - Formation des cadres en communication - Sensibilisation du personnel - Ethique | 2013 | SE |  | -Existence et application du plan de communication |
| Défaillance d’animation ou de pilotage des dispositifs de gestion des risques | 12 | 1 | Identifier, analyser et gérer les risques | - Définition d’une véritable politique de gestion des risques au CILSS (cartographie et plan de mitigation) - Formation/sensibilisation du personnel - Allocations de ressources financières et humaines conséquentes | Action permanente | SE |  | -Manuel de management des risques -Rapport de formation du personnel sur le management des risques - Indicateurs de performance qualitatif et quantitatif des processus critiques. |
| Absence ou insuffisance de gestion participative | 9 | 2 | Présider ou assister aux instances consultatives du système | Réactivation des réunions INSAH-DG/SNRA | Activité permanente | SE |  | -Compte rendu de réunions |
| Insuffisance / manque d’alignement avec stratégies sectorielles régionales ou internationales | 8 | 3 | Définir les orientations stratégiques | - Identification précise des besoins spécifiques des Etats avec l'appui des PTF, et mise en cohérence des actions avec les objectifs. - Participation active aux réunions internationales - Développer et intensifier les études de veille stratégique et prospective au CILSS - Renforcer la concertation avec les Etats dans les choix de stratégies | Activité permanente | SE |  | -Niveau de réalisation des objectifs -Taux de mobilisation des ressources - Niveau d’exécution des programmes d’activités - Nombre de jours de retard dans l’élaboration des plans stratégiques - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique |

## B – Audit Interne

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Les missions d'audit interne ne sont pas menées annuellement | 10 | 1 | A5131.2- Conduire des missions d'audit interne dans l’ensemble du système CILSS et assurer le suivi des recommandations | - diversifier les sources de financement pour les missions d'audit interne - augmenter l'enveloppement budgétaire pour les missions d'audit interne - Sensibiliser les acteurs (dirigeants, cadres et experts CILSS, Conseil des Ministres, PTF, etc.) | A partir du budget de 2013 | AI | 48 Millions | -Taux de couverture du plan d’Audit |
| Les recommandations des missions d'audit interne ne sont pas suivies | 10 | 1 | A5131.2- Conduire des missions d'audit interne dans l’ensemble du système CILSS et assurer le suivi des recommandations | - Sensibiliser davantage les acteurs (SE, SEA, DGx, UAFC, Coordonnateurs PRA, Chefs Départements, Chefs Unités) à l'importance de l'application diligente des recommandations d'audit interne - Rapprocher la périodicité du suivi des recommandations par l'AI | Action permanente | AI | RAS | - Nombre de recommandations mises en application |
| Un plan pluriannuel d’audit interne basé sur la cartographie des risques est élaboré mais n'est pas suivi | 9 | 1 | A5131.5-Elaborer un plan pluriannuel d’audit interne basé sur la cartographie des risques | - Diversifier les sources de financement pour augmenter les missions d'audit interne - Augmenter l'enveloppement budgétaire pour les missions d'audit interne - Sensibiliser les acteurs (dirigeants, cadres et experts CILSS, Conseil des Ministres, PTF, etc.) | Sans délai | AI | RAS | Taux de couverture du plan d’Audit (partie annuelle du plan stratégique d’audit construit sur 3 ans sur la base d’une cartographie des risques) - Conception d’un plan annuel d’audit interne |
| Les missions d'audit conjoint ne sont pas menées annuellement | 9 | 3 | A5131.1- Conduire les audits conjoints avec l'ensemble des PTF et assurer le suivi des recommandations | Poursuivre le plaidoyer pour l'adhésion de tous les PTF à l'audit conjoint et au partage des coûts d'audit | Sans délai | AI | 70 | Rapport d’audit conjoint annuel |
| Les recommandations des missions d'audit conjoint ne sont pas suivies | 8 | 1 | A5131.1- Conduire les audits conjoints avec l'ensemble des PTF et assurer le suivi des recommandations | - Sensibiliser davantage les acteurs (SE, SEA, DGx, UAFC, Coordonnateurs PRA, Chefs Départements, Chefs Unités) à l'importance de l'application diligente des recommandations d'audit financier conjoint - Rapprocher la périodicité du suivi des recommandations par l'AI | Sans délai | AI | RAS | Etat de suivi des recommandations |

## C – Programme Régional d'Appui / Sécurité Alimentaire, Gestion des Ressources Naturelles, Population et Développement

PRA SA GRN POP DEV (SA)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Non disponibilité et opérationnalité des outils d'interventions | 17 | 1 | Les outils de gestion des crises alimentaires sont disponibles et exploités par les acteurs aux temps opportuns | - Assurer le financement des enquêtes agricole pour la collecte de données dans les pays - Tenues régulières des concertations entre les acteurs - Financer l'opérationnalisation des outils (Cadre harmonisé, Reserve régionale alimentaire, Réseau de sociétés en charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire RESOGES) | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | - Niveau de réalisation des objectifs -Taux d’évolution de la situation de la SA dans les pays |
| Non opérationnalité du CORESA | 16 | 1 | Des cadres opérationnels de sécurité alimentaire sont fonctionnels au niveau national et régional | - Le dossier doit être porté au plus haut niveau au CILSS - Plaidoyer auprès des responsable des autres OIG (CEDEAO, UEMOA) lors des différents rencontres et fora) - Organiser une cérémonie formelle de signature de la convention CORESA - Mobiliser une contribution financière auprès de la CEDEAO. | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | -Signature de la convention cadre CILSS CEDEAO UEMOA -Niveau de Mobilisation des ressources financières auprès de la CEDEAO |
| Les données nutritionnelles ne sont pas intégrées dans le dispositif d'information sur la SA | 16 | 1 | Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont renforcés (Tous les 3 sites) | - Renforcer le personnel en termes d'effectif - Accélérer la mise en place des fonds AFD - Renforcer les capacités des experts régionaux et nationaux du CILSS | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | - Niveau de réalisation des objectifs (recrutement, mise en place des fonds AFD, formation des experts régionaux) |
| Non fonctionnalité du dispositif de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au sahel et en Afrique de l'Ouest | 13 |  | Le dispositif régional d’information de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest est développé | - Assurer le financement de la collecte des données dans les pays (enquêtes permanente agricole, mission d'évaluation des récolte, mission d'évaluation conjointe) - Rendre opérationnel le cadre institutionnel PREGEC dans les pays - Renforcer les capacités techniques et financières des dispositifs nationaux (Système d'alerte précoce, système d'information sur le marché, système d'information sanitaire et nutritionnel) | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | Un ouvrage sur le dispositif régional d’information de veille sur la sécurité alimentaire est élaboré et édité |
| Les zones à risques et les populations vulnérables ne sont pas identifiées | 13 |  | Les zones à risques et les populations vulnérables sont identifiées | - Assurer le financement de la collecte des données dans les pays (enquêtes permanente agricole, mission d'évaluation des récoltes, mission d'évaluation conjointe) | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | -Taux de couverture des zones à risques et les populations vulnérables -Niveau de réalisation des objectifs |
| La nutrition n'est pas intégrée dans les politiques publiques de développement | 13 |  | L’état nutritionnel des populations est amélioré à travers des politiques publiques adaptées | - Finaliser la synthèse des analyses diagnostiques - Elaborer des outils de plaidoyer et des guides pour l'intégration de la nutrition dans les politiques publiques - Mener des actions de plaidoyer à l'intention des acteurs et décideurs nationaux | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | - Niveau d’amélioration de la nutrition des populations -Niveau de mobilisation des fonds pour la nutrition |

## D – Programme Régional d'Appui / Sécurité Alimentaire, Gestion des Ressources Naturelles, Population et Développement

PRA SA GRN POP DEV (GRN)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Appui insuffisant des Etats pour la mobilisation des financements | 14 |  | Les politiques et programmes relatifs aux énergies domestiques alternatives sont mis en œuvre | - Sensibilisation conjointe du CILSS et des pays des PTF pour le financement des PNED des pays. | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | Rapport d’activité sur les politiques et programmes relatifs aux énergies domestiques alternatives |
| Charte régionale sur le foncier rural non élaborée | 13 |  | Les politiques foncières en Afrique de l’Ouest sont renforcées | - Engagement politique des Etats - Plaidoyer pour une synergie d'action pour s'accorder sur les intérêts inter-Etats | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | Charte régionale sur le foncier rural élaboré en 2013 |
| Les capacités techniques et institutionnelles des acteurs ne sont pas renforcées | 12 |  | SR221.3 : Les capacités techniques et institutionnelles des acteurs publics et privés en matière d’énergie sont renforcées | - continuer les formations sur les guides et les documents de capitalisation - rechercher des financements complémentaires pour le renforcement des capacités en matière d'énergie domestique | Sans délai | Coordonnateur PRA/SA-GRN – POP DEV |  | -Nombre formation réalisé sur les guides et les documents de capitalisation -Niveau de mobilisation des ressources |

## E– Programme Régional d'Appui/Maîtrise de l'Eau

(PRA ME)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Non-exécution des projets | 13 |  | R33.1 : Les ressources en eau sont valorisées pour la petite irrigation | Mettre en place un système de financement pour l'exécution des projets | Sans délai | Coordonnateur PRA/ME |  | Nombre de projets réalisés |
| Les programmes de formations ne sont pas réaliser | 9 |  | A322.2- Mettre en place un programme de formation à la carte destiné aux organisations professionnelles d’irrigants | - Mettre en place un système de financement des programmes de formations - Tenir régulièrement les conseils de direction - Discuter des thématiques stratégiques volets formations inclus | Sans délai | Coordonnateur PRA/ME |  | -Nombre de formation réalisé -PV de réunion des conseils de direction |

## F– Programme Régional d'Appui/Accès aux Marchés

(PRA AM)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Faible représentativité des pays à la CORPAO | 17 | 1 | Organiser l’édition annuelle de la Conférence régionale sur la situation alimentaire et les opportunités d’échanges de produits agricoles et agroalimentaires en Afrique de l’Ouest | - Formaliser la mise en place de points focaux par filières (bétail, céréales, ..) pour réduire le risque de non représentativité des participants des pays - Maintenir des contacts permanents avec les organisations ou réseaux d'acteurs du marché régional | Sans délai | Coordonnateur PRA AM |  | -Niveau de réduction de la représentativité des pays aux ateliers -Niveau d’information des acteurs du marché régional sur opportunités d’affaires actuelles, à court et moyen terme |
| Impossibilité de suivi des flux transfrontaliers des produits agricoles et agroalimentaires | 11 |  | Opérationnaliser le dispositif de suivi des flux transfrontaliers des produits agricoles et agroalimentaires à travers le suivi de trois couloirs d’échanges puis une extension à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest | - Plaidoyer pour un engagement plus marqué des pouvoirs publics et des acteurs privés - Partage continu de l'information sur le dispositif régional de suivi des flux | Actions permanentes | Coordonnateur PRA AM |  | Dispositif régional de suivi des flux transfrontaliers est mis en place animé et les missions de suivi sont assurées |
| Impossibilité de mise en place d'un SIM | 10 |  | Mettre en place un SIM au Togo, Ghana, Libéria, Sierra et Guinée Bissau | - Maintien flux de communication avec les pays pour susciter leurs intérêts | Sans délai | Coordonnateur PRA AM |  | -Nombre de pays disposant de SIM fonctionnels -Nombre de missions organisées dans les pays |

## G– Unité d'Appui au Management/Administration, Finance, Comptabilité

(UAM AFC)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Prise de décision erronée | 23 | 1 | Assurer la circulation de l’information financière du CILSS | Mettre en place un système d'affectation des fonds en fonction de la constance de la justification des dépenses | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Rapport sur l’état d’avancement des activités - Rapports d’activités et de performance |
| Arrêt des financements | 23 | 1 | Assurer la circulation de l’information financière du CILSS | Mettre en place un système d'affectation des fonds en fonction de la constance de la justification des dépenses | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Satisfaction des partenaires - Réserves des auditeurs externes -Prévisionnels de trésorerie |
| Non fiabilité des données (prévision, estimation, codification et édition) | 23 | 1 | A5122.1- Renforcer la comptabilité analytique | - instaurer une synergie dans l'établissement des activités (UAM/PRA) - intégrer le PO et les activités bailleurs dans le logiciel comptable - Mettre à jour le plan analytique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Disponibilité d’un logiciel comptable plus opérationnel Plan analytique a jours |
| Retard dans la transmission des données pour l'élaboration du budget (opérationnels à comptable) | 23 | 1 | A5122.1- Renforcer la comptabilité analytique | - instaurer une synergie dans l'établissement des activités (UAM/PRA) - intégrer le PO et les activités bailleurs dans le logiciel comptable - Mettre à jour le plan analytique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Disponibilité d’un logiciel comptable plus opérationnel Plan analytique a jours |
| Retard dans l'élaboration des états financiers | 22 | 1 | Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique du Secrétariat Exécutif | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning |
| Risque de fraude, vol | 21 | 1 | Garantir la conservation du patrimoine immobilier et mobilier | - tenir à jour le fichier des immobilisations et des stocks (codification, transfert) - prise d'inventaire physique annuel -augmenter la surveillance vis-à-vis de la sous traitance (gardiennage et nettoyage) - respecter les délais de payement des sous-traitants | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - PV d’inventaire -Nombre de cas identifiés - Bonne couverture des biens par de police d’assurance à jour (quantité et qualité) |
| Retard dans l'élaboration des états financiers consolidés | 21 | 1 | Procéder à la consolidation des états financiers (bilan, comptes d’équilibre et annexes) des sites de Ouagadougou, Bamako et Niamey | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Premier trimestre 2013 | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning (délais) Rapport sur l’état d’avancement des activités (délais) |
| Etats financiers consolidés erronés | 21 | 1 | Procéder à la consolidation des états financiers (bilan, comptes d’équilibre et annexes) des sites de Ouagadougou, Bamako et Niamey | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Premier trimestre 2013 | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Réserves des auditeurs externes |
| Non-conformité | 18 |  | s’assurer du respect des régimes juridiques et fiscaux applicable | Décision du conseil des ministres | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Cas litiges - Rapport de performance - Rapport d’audit Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Dégradation de l'image | 18 |  | s’assurer du respect des régimes juridiques et fiscaux applicable | Décision du conseil des ministres | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Cas litiges - Rapport de performance - Rapport d’audit Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Ressources humaines en inadéquations (quantité, qualité) par rapport aux objectifs | 18 | 1 | Assurer la gestion administrative des ressources humaines du Secrétariat Exécutif en relation avec les responsables techniques | - Mettre à disposition les ressources financières nécessaires - Elaborer et mettre en œuvre un plan de carrière - Revoir la grille salariale pour le plus attractive - Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation adapté - Recruter du personnel pour les postes non pourvu | Meilleur délai | Chef UAM AFC |  | - Plan de carrière élaboré - Grille salariale plus attractive élaborée - Plan de formation adapté - Niveau de postes non pourvu |
| Fraudes | 18 | 1 | Assurer l'approvisionnement en biens et services | - mettre à jour le manuel de procédures - élaborer les fiches de description des postes | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Cas recensés - Mise à jour du manuel des procédures - Réalisation périodique des inventaires physiques des immobilisations - Etat de rapprochement des données comptables et données du service des achats - Tenue à jour de la comptabilité des matières |
| Budget élaboré en retard | 18 | 1 | Assurer l'établissement du budget du Secrétariat Exécutif à temps et suivre son exécution | - appliquer les plannings d'élaboration et de suivi budgétaire - mettre en place des systèmes d'encouragement (prime) - mettre en place des outils de suivi (amélioration du logiciel, mise à jour du manuel) | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Tenue des PV des réunions d’arbitrage budgétaire |
| Mauvaise préparation des activités administratives et financières | 18 | 1 | Assurer à la bonne préparation et à la bonne exécution administrative et financière des activités | - Respecter le délai de transmission des Memos - Mieux impliquer les comptables et les financiers dans la préparation des activités - Valider le projet du canevas d'élaboration de memos | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Disponibilité du canevas d'élaboration de memos |
| Paye non assurée | 18 | 1 | Assurer la paye du personnel | Volonté politique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Retard dans la mise à disposition |
| Retard dans la soumission à temps des rapports financiers et des demandes d'avances de fonds | 17 |  | Coordonner l’élaboration et la soumission à temps des rapports financiers et budgétaires ainsi que les demandes d’avances de fonds | - appliquer les plannings d'élaboration et de rapportage financier - mettre en place des systèmes d'encouragement (prime) - mettre en place des outils de suivi (amélioration du logiciel, mise à jour du manuel) | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning (délais) -Rapport sur l’état d’avancement des activités |
| Rupture des approvisionnements | 17 | 1 | Veiller à la bonne gestion des stocks | - mettre en place une politique vigoureuse de mobilisation des moyens - mettre en place un système de gestion des approvisionnements (comptabilité matière) | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation - Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés |
| Non optimisation des ressources | 14 |  | Assurer la gestion administrative des ressources humaines du Secrétariat Exécutif en relation avec les responsables techniques | Mettre à disposition les ressources financières nécessaires - Elaborer et mettre en œuvre un plan de carrière - Revoir la grille salariale pour le plus attractive - Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation adapté - Recruter du personnel pour les postes non pourvu | Meilleur délai | Chef UAM AFC |  | - Plan de carrière élaboré - Grille salariale plus attractive élaborée - Plan de formation adapté - Postes pourvus |
| Non optimisation des opérations (objectifs non atteints) | 14 |  | Assurer l'approvisionnement en biens et services | - revoir le manuel de procédures - élaborer un plan de passation des marchés | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Mise à jour du manuel des procédures - Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation - Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés - Niveau de satisfaction des utilisateurs -Rapport sur l’état d’avancement des activités |
| Suivi exécution non à jour | 14 |  | Assurer l'établissement du budget du Secrétariat Exécutif à temps et suivre son exécution | - appliquer les plannings d'élaboration et de suivi budgétaire - mettre en place des systèmes d'encouragement (prime) - mettre en place des outils de suivi | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Le plan de formation des acteurs de la comptabilité est suivi à quatre-vingt-dix pourcent (90%) -Rapport sur l’état d’avancement des activités |
| Risque de fraude, vol | 14 |  | Veiller à la bonne gestion des stocks | - mettre en place une politique vigoureuse de mobilisation des moyens - mettre en place un système de gestion des stocks (comptabilité matières) | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Nombre de cas identifiés - Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés |
| Non-conformité aux prévisions lors de l'exécution | 14 |  | Assurer à la bonne préparation et à la bonne exécution administrative et financière des activités | - Mettre en place une bonne politique de planification des activités | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance |
| Non-conformité aux règlements financiers à la prévision et à l'exécution | 13 |  | Veiller à l'équilibre financier du Secrétariat Exécutif | - mise à jour du manuel avec une meilleure répartition (fiche de postes) - améliorer le processus d'élaboration - former les opérationnels | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Mise à jour du manuel des procédures -Rapports d’activités et de performance |
| Non réalisation des activités | 13 |  | Veiller à l'équilibre financier du Secrétariat Exécutif | - mise à jour du manuel avec une meilleure répartition (fiche de postes) - améliorer le processus d'élaboration - former les opérationnels | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Mise à jour du manuel des procédures -Rapports d’activités et de performance |
| états financiers erronés | 13 |  | Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique du Secrétariat Exécutif | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning (délais) |
| Retard dans la production des documents | 13 |  | Assister l'auditeur Interne dans la préparation des missions d’Audit Externe et Interne et faciliter leur travail | - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Revoir et formaliser le circuit des informations financières - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance (délais) -Planning des travaux comptables -Reporting (délais) Réserves des auditeurs externes |
| Retard dans l'élaboration des états financiers | 23 | 1 | Les travaux comptables concernant la clôture des comptes sont planifiés. | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de bugs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Réserves des auditeurs externes |
| Les cadres de l'UAM AFC ne sont pas formés | 23 | 1 | A5122.3- Former les cadres de l’UAM AFC aux outils de l’approche programme | - rechercher les financements pour la formation du personnel UAM/ AFC - S’approprier d'avantage le concept l'approche programme | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Le plan de formation des acteurs de la comptabilité est suivi à quatre-vingt-dix pourcent (90%) |
| Etats financiers erronés | 23 | 1 | Les travaux comptables concernant la clôture des comptes sont planifiés. | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de bugs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Réserves des auditeurs externes |
| Les projets concrets de développement durable non soumis | 18 | 1 | A5123.2- Soumettre des projets concrets de développement durable aux fondations et grandes entreprises (socialement responsables) | Volonté politique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance -Nombre de projets soumis |
| Les MOU et protocoles ne sont pas actualisés et opérationnels | 18 | 1 | A5221.2- Mettre en place des commissions mixtes de mise en œuvre des conventions | Mettre en place une structure spécialisé en plein exercice | Sans délai | Chef UAM AFC |  | 100% des conventions et protocoles d'accord sont suivis |
| Qualité insuffisante des dossiers de clôture (état de rapprochement, rapport) | 13 |  | Assister l'auditeur Interne dans la préparation des missions d’Audit Externe et Interne et faciliter leur travail | - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Revoir et formaliser le circuit des informations financières - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Réserves des auditeurs externes |
| Non certification des états financiers par les commissaires aux comptes | 13 |  | Bonne application des règles comptables, fiscales et juridiques lors de la clôture des comptes. | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de bugs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Réserves des auditeurs externes |  |  | Bonne application des règles comptables, fiscales et juridiques lors de la clôture des comptes. | - Appliquer le nouveau plan comptable - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de buggs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning Rapport sur l’état d’avancement des activités |
| Incendie ou détérioration | 11 |  | Garantir la conservation du patrimoine immobilier et mobilier | - mettre nos installations aux normes pour bénéficier de la couverture de l'assureur - mettre en place un plan de sécurité et former le personnel - acquérir les outils de sécurité (extincteurs, détecteurs de fumée, armoire pour la sauvegarde des données) | Sans délai | Chef UAM AFC |  | - PV d’inventaire - Bonne couverture des biens par de police d’assurance à jour (quantité et qualité) - Fréquence et durée de l’indisponibilité -Cas recensés |
| Système Information (Informatique) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perte d'informations stratégiques. | 18 | 1 | Gestion des sauvegardes | Elaborer et mettre en œuvre un Schéma Directeur Informatique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de continuité -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Inadéquation des systèmes d'information aux besoins du CILSS | 17 | 1 | Pertinence du système d'information | - Définir un plan de formation - Assurer une formation ITIL et COBIT (Plan de reprise, continuité, sécurité, secours etc.) - Acquisition de nouveaux équipements - Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur Informatique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Existence d’un schéma directeur adapté - Taux de satisfaction -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Insatisfaction des utilisateurs | 17 | 1 | Pertinence du système d'information | - Définir un plan de formation - Assurer une formation en génie logiciel aux informaticiens - Acquisition de nouveaux équipements - Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur Informatique - Instaurer un cadre de concertation entre les différents acteurs | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Disponibilité du -Plan de formation en informatique -Taux de satisfaction -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Perte de qualité et d'intégrité de l'information | 18 | 1 | Fiabilité du système d'information | - Définir un plan de maintenance des applications informatiques - Définir de formation sur les ateliers de génie logiciel - Mettre en place un budget pour la maintenance des équipements et applications informatiques | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Taux de satisfaction -Fréquence et durée des indisponibilités -Plan de continuité |
| Diminution de la productivité du CILSS | 16 | 1 | Sécurité physique des systèmes informatiques | - Définir un plan de formation - Assurer une formation ITIL et COBIT (Plan de reprise, continuité, sécurité, secours etc.) - Acquisition de nouveaux équipements - Assurer la maintenance régulière du système électrique et le renouvellement des équipements vétustes - Elaborer le schéma directeur Informatique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Arrêt du système | 16 | 1 | Maintenance | - Former le maintenancier - Acquisition de matériel approprié | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de continuité -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Pérennité des applications développées en interne non assurée | 16 | 1 | Maintenance | - Former les informaticiens sur les nouveaux outils de développement - Motiver les informaticiens - Sécuriser les postes | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de continuité -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Risques de fraude (confidentialité) | 14 |  | Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes d'information | - Elaborer un schéma directeur informatique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Taux de violation |
| Matériel non livré à temps /non adapté | 14 |  | Gestion des relations avec l'extérieur | Revoir les procédures de passation de marchés, s'assurer du respect des spécifications | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté Fréquence et durée des indisponibilités |
| Dégradation accélérée du matériel | 13 | 1 | Fiabilité du système d'information | - Définir et faire appliquer une charte informatique - Assurer une formation permanente en ITIL ou COBIT | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Taux d’indisponibilité et des dysfonctionnements des applications, par nature, volumétrie et cause d’arrêt. -Taux d’investissement, de remplacement et de maintenance réelle des équipements. |
| Reprise compromise de l'exploitation | 12 |  | Sécurité physique des systèmes informatiques | - Définir un plan de formation - Assurer une formation ITIL et COBIT (Plan de reprise, continuité, sécurité, secours etc.) - Acquisition de nouveaux équipements - Assurer la maintenance régulière du système électrique et le renouvellement des équipements vétustes - Elaborer le schéma directeur Informatique | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Nombre de pannes relevées -Fréquence et durée des indisponibilités |
| Service après-vente non assuré | 10 |  | Gestion des relations avec l'extérieur | Prendre en compte le service après-vente lors de la sélection des fournisseurs | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté |
| Machines et outils en panne impossible à réparer | 10 |  | Documentation | - Assurer une formation en ITIL et COBIT - Mettre en place une procédure de relecture de la documentation | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Disponibilité du matériel -Taux d’investissement, de remplacement et de maintenance réelle des équipements. |
| Non-utilisation des SI de manière optimale | 10 |  | Documentation | Assurer la formation des utilisateurs | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Fréquence et durée des indisponibilités |
| ACHAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non implication du responsable des achats dans le contrôle et l'enregistrement des factures à régler | 23 | 1 | Les factures fournisseurs sont correctement contrôlées, Enregistrées et réglées. | Faire viser les factures par le responsable des achats avant règlement | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Visa du responsable des achats sur les factures avant règlement |
| Absence de plan de passation des marchés | 18 | 1 | Expression du besoin : Plan de passation des marchés | - Revoir l'organisation de base - Revoir les procédures - revoir la politique des achats | Sans délai | Chef UAM AFC |  | Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation |
| Non-respect des termes du cahier des charges | 18 | 1 | Négociation et contrat | - Formation des utilisateurs aux règles de base de passation des marchés (insuffisante) - définition des procédures claires | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Nombre de sessions de formation sur les achats |
| Procédures d'achats non conformes aux principes fondamentaux reconnus par les standards internationaux (banque mondiale, Union européenne ICDE etc) : fraude, corruption, etc. | 18 | 1 | Négociation et contrat | - Formation des utilisateurs aux règles de base de passation des marchés (insuffisante) - définition des procédures claires | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Nombre de cas rencontrés par année, par typologie, nature et montant d’infractions relevées. -Mesure de l’efficacité des mesures de sécurisation mises en œuvre -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Nombre de sessions de formation sur les achats |
| non-respect des délais d'exécution | 18 | 1 | Négociation et contrat | Elaborer un plan annuel de PM | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation - Fréquence et délai de rupture des approvisionnements |
| non-participation du responsable des achats à l'élaboration du budget annuel | 16 | 1 | Implication de la structure en charge des achats dans le pilotage de l’organisation | - impliquer le responsable des achats dans le processus | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -PV d’arbitrage budgétaire -Ecarts prévision / réalisations |
| Insuffisance des participants aux appels à la concurrence | 8 | 2 | Procédures de mise en concurrence : Sélection du fournisseur | - Meilleur publicité - Etablir un délai de payement des factures fournisseurs | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés -Niveau de participation aux AO |
| Fournisseurs ne répondant pas aux attentes (rupture des approvisionnements) | 8 | 2 | Procédures de mise en concurrence : Sélection du fournisseur | - Meilleur publicité - Etablir un délai de payement des factures fournisseurs | Sans délai | Chef UAM AFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Fréquence et délai de rupture des approvisionnements -Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés -Niveau de satisfaction des utilisateurs |

## H– Unité d'Appui au Management/ Gestion des Ressources Humaines

(UAM GRH)

| Risques |  |  | Classement |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) |  | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsable de l’action |  | Coût estimatif |  | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potentiel de risques (Score) |  | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ne pas disposer de ressources humaines en adéquation avec les besoins (recrutement, formation, conservation) |  |  | 18 |  | 1 |  | A5112.1- Développer une politique RH adaptée aux métiers et à l'organisation du CILSS |  | définition et mise en œuvre d'une politique de gestion des ressources humaines |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Rapport annuel consolidé des Institutions sur les évaluations et la gestion administrative du personnel -Taux de rotation des équipes par nature, processus, département ; typologie des motifs de départs. -Délais de latence de remplacement |  |
| Démobilisation du personnel |  |  | 18 |  | 1 |  | A5112.3- Adapter la politique de rémunération au contexte d'évolution du CILSS |  | définir une politique ambitieuse d'acquisition, développement conservation |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |  |
| Départ du personnel |  |  | 18 |  | 1 |  | A5112.3- Adapter la politique de rémunération au contexte d'évolution du CILSS |  | définir une politique ambitieuse d'acquisition, développement conservation |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Taux de départ des acteurs clés et des hauts potentiels par processus département ; -typologie des motifs de départs. -Délais de latence de remplacement. -Taux de rotation des équipes par nature, processus, département ; typologie des motifs de départs. -Délais de latence de remplacement |  |
| Baisse de productivité |  |  | 18 |  | 1 |  | A5112.4- Mettre en œuvre un système de motivation et d'appréciation de la performance individuelle |  | Mettre en place un système de motivation et d'appréciation de la performance individuelle |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |  |
| Démotivation |  |  | 18 |  | 1 |  | A5112.4- Mettre en œuvre un système de motivation et d'appréciation de la performance individuelle |  | Mettre en place un système de motivation et d'appréciation de la performance individuelle |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Rapport annuel consolidé des Institutions sur les évaluations et la gestion administrative du personnel -Plan de recrutement et le rapport d’exécution consolidé des Institutions |  |
| Insatisfaction des salariés |  | 18 |  | 1 |  | Salaire et son évolution |  | Mettre en place une politique de grille salariale |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Absentéisme -Taux de départ |
| Manque de motivation |  | 18 |  | 1 |  | Salaire et son évolution |  | Prendre en compte les diplômes du personnel |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Disponibilité du plan de carrière |
| Perte financière et perte de performance. |  | 17 |  | 1 |  | Analyse des postes et évaluation du personnel |  | - les fonctions et les postes doivent être au préalable bien définis - Mettre en place une politique d’évolution des carrières -Recrutement d’un DRH |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Disponibilité du plan de carrière Plan de recrutement et le rapport d’exécution consolidé |
| Non-respect de la législation des conventions collectives |  | 18 |  | 1 |  | Salaire et son évolution |  | Uniformiser la grille salariale |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Grille salariale revue et uniforme -Nombre, typologie et impacts des litiges ou des cas de conflits de cette nature. |
| Non optimisation des opérations |  | 14 |  |  |  | Analyse des postes et évaluation du personnel |  | - les fonctions et les postes doivent être au préalable bien définis - Mettre en place une politique d’évolution des carrières -Recrutement d’un DRH |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Taux de réalisation des objectifs individuels et collectifs attribués. -Taux d’absentéisme, d’arrêt maladie. -fréquence de réactualisation des cartographies RH, des définitions de poste.. |
| Démissions des cadres |  | 14 |  |  |  | Salaire et son évolution |  | Mettre en place une grille conforme et attrayante |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Taux de départ des acteurs clés et des hauts potentiels par processus département ; typologie des motifs de départs. -Délais de latence de remplacement. |
| Manque de motivation. |  |  |  | 13 |  |  |  | Plan de carrière, mutation (affectation) et promotion |  | - Communiquer sur les postes à pourvoir à l’interne - Mettre en place une politique d’évolution des carrières - Actualiser le manuel de procédures |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Disponibilité du plan de carrière Plan de recrutement et le rapport d’exécution consolidé |
| Fraudes |  | 13 |  |  |  | Salaire et son évolution |  | Définition claire des tâches |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Cas recensés |
| Corruption |  | 13 |  |  |  | Salaire et son évolution |  | Adéquation fonction et poste |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Cas recensés |
| Perte de productivité |  |  |  | 10 |  |  |  | A5111.2- Former régulièrement les équipes dans différents domaines du travail en équipes |  | - mettre en place un plan de formation - mettre en place un plan de motivation |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Le plan de formation des acteurs de la comptabilité est suivi à quatre-vingt-dix pourcent (90%) -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |
| Manque de motivation |  |  |  | 10 |  |  |  | A5111.2- Former régulièrement les équipes dans différents domaines du travail en équipes |  | - mettre en place un plan de formation - mettre en place un plan de motivation |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Le plan de formation des acteurs de la comptabilité est suivi à quatre-vingt-dix pourcent (90%) -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |
| Personnel non ou sous qualifié et Sur ou sous-effectif. |  |  | 10 |  |  |  | Identification du besoin de recrutement |  | - Formaliser les besoins de recrutement - Mettre en place une grille salariale attractive - Actualiser le manuel de procédures |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Taux de réussite/ d’échec des recrutements réalisés ; -latence des recrutements ; -qualité et volumétrie des candidatures ; -suivi de l’image du CILSS employeur. -Pilotage des indicateurs de formation (fréquence, durée, typologie des sessions) ; -fréquence de réactualisation des cartographies RH, des définitions de poste.. |
| Recrutement inapproprié |  |  | 9 |  |  |  | Identification du besoin de recrutement |  | - formaliser un plan de recrutement - Formaliser un processus normalisé de recrutement - Recruter un GRH |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Délai de recrutement effectif des compétences ; -taux de candidatures spontanées -durée de carence identifiée de compétences appropriées. |
| Non atteinte des objectifs |  |  | 9 |  |  |  | Identification du besoin de recrutement |  | - formaliser un plan de recrutement - Formaliser un processus normalisé de recrutement - Recruter un GRH |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | Plan de recrutement et le rapport d’exécution consolidé des Institutions GRH recruté |
| Promotion de personne incompétente à des postes de responsabilité |  | 9 |  |  |  | Les travailleurs sont évalués objectivement et régulièrement |  | Communiquer sur les résultats des évaluations au personnel |  | Sans délai |  | Chef UAM AFC |  |  |  | -Nombre de litiges -Rapport annuel consolidé des Institutions sur les évaluations et la gestion administrative du personnel |

## I– Unité d'Appui au Management/Communication, Information, Documentation

(UAM/CID)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Recensement partiel des réalisations du CILSS | 17 | 1 | SR 521.1 : Les acquis du CILSS sont répertoriés, capitalisés et valorisés | - Mise en place d'unité d'archivage moderne et de bonne capacité - Opérationnalisation de la politique de gestion électronique des documents et des archives - Recensement régulières les réalisations des acquis du CILSS - Responsabilisation des CONACILSS dans la collecte de données de réalisation - Obliger les experts à produire des rapports réguliers sur leurs activités - Renforcement du CID en personnel qualifié - Organisation des voyages de presse dans les pays - Renforcer les capacités de CONACILSS - Mettre en place un réseau de parlementaires et de journalistes pour relayer les informations sur le CILSS | Sans délai | Chef UAM/CID |  | -Documents de capitalisation réalisés par le CILSS diffusé -3 documents pays et un document de synthèse sur les réalisations du CILSS dans ses pays membres sont édités et diffusés -Rapports d’activités |
| Insuffisante diffusion des réalisations du CILSS | 17 | 1 | SR 521.1 : Les acquis du CILSS sont répertoriés, capitalisés et valorisés | - Mise en place d'unité d'archivage moderne et de bonne capacité - Opérationnalisation de la politique de gestion électronique des documents et des archives - Recensement régulières les réalisations des acquis du CILSS - Responsabilisation des CONACILSS dans la collecte de données de réalisation - Obliger les experts à produire des rapports réguliers sur leurs activités - Renforcement du CID en personnel qualifié - Organisation des voyages de presse dans les pays - Renforcer les capacités de CONACILSS - Mettre en place un réseau de parlementaires et de journalistes pour relayer les informations sur le CILSS | Sans délai | Chef UAM/CID |  | -Documents de capitalisation réalisés par le CILSS diffusé -3 documents pays et un document de synthèse sur les réalisations du CILSS dans ses pays membres sont édités et diffusés -Rapports d’activités |
| Les activités et réalisation du CILSS ne sont pas connues dans les Etats membres et par les PTF | 17 | 1 | SR521.3 : La communication du CILSS permet d'amplifier la visibilité de ses activités et réalisations dans les pays membres | - Mettre en place un budget de communication au CILSS - Mettre en place une politique de communication cohérente - Harmoniser les messages du CILSS - Allouer des ressources humaines et matérielles conséquentes au CID - Mettre en place un organigramme détaillé du CID - Valoriser l'importance du CID au sein du CILSS - Inclure des clauses de visibilités dans les relations avec les consultants externes - Mettre en œuvre le plan de communication et de visibilité - Mettre en place un portail unique pour le programme CILSS - Redynamiser les activités de relations publiques - Redynamiser les relations avec les medias - Promouvoir le site web du CILSS à travers la publicité sur internet, prise en compte de la pub sur les réseaux socio | Sans délai | Chef UAM/CID |  | -Nombre, typologie et fréquence des situations rencontrées de cette nature. -Existence de l’organigramme détaillé du CID -Existence de plan de communication et visibilité |
| Non mise en œuvre du plan de communication interne | 15 | 1 | SR511.2 : La gestion de la RH au CILSS permet d’augmenter le capital technique de l’institution | - Créer des espaces de convivialité - Demander au conseil de direction de relayer l'information pour atteindre tout le personnel sous leur autorité - Sensibiliser le personnel sur l'utilisation des outils mis à leur disposition - Faire connaitre et appliquer le plan de communication interne - Organiser des réunions d'information régulière sous forme d'AG entre le management et l'ensemble du personnel - Allouer un budget conséquent pour les activités de communication interne - Organiser des rencontres de planification inter-sites de l'UAM CID | Sans délai | Chef UAM/CID |  | -Tableaux de bord et état de reddition de performance - Mise en œuvre plan de formation avec Africa Lead - La nouvelle grille salariale est adoptée - le plan de gestion prévisionnel des emplois et des compétences est mis en œuvre |
| Le système de gestion de base de connaissance n'est pas mise en place | 13 |  | SR521.2 : Le CILSS met en place un système de gestion de sa base de connaissance | - Mettre en place une unité chargé de la gestion de la base de connaissance - Opérationnaliser le plan de communication externe - Intensifier la communication à l’ endroit du monde universitaire (chercheurs, étudiants, enseignants) - Elaborer et mettre en œuvre une politique de publication - Etudier la faisabilité de ventes des données et publications du CILSS | Sans délai | Chef UAM/CID |  | -Volumétrie et qualité de la documentation de la connaissance constituée -Documents de capitalisation réalisés par le CILSS diffusé -Existence de base de connaissance -Rapports d’activités |

## J– Unité d'Appui au Management/Suivi-Evaluation, Planification, Veille Stratégique, Genre

UAM/SE-PVSG

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Absence de projets concrets soumis aux fondations et grandes entreprises (socialement responsables) | 18 | 1 | A5123.2- Soumettre des projets concrets de développement durable aux fondations et grandes entreprises (socialement responsables) | Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation de ressources au CILSS | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | Nombre de projets concrets de développement durable |
| Pas adhésion au cadre de mesure de rendement élaboré par le CILSS de la part de ses partenaires | 18 |  | A5121.1- Elaborer un cadre de mesure de rendement validé par l'ensemble des partenaires | Continuer à dialoguer avec les partenaires sur la nécessité de leur alignement pour une mise en œuvre d'une véritable approche programme au sein du CILSS | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | Mise en œuvre de l’approche programme |
| Réticence des institutions spécialisées | 17 | 1 | A5111.4- Réévaluer l'organigramme du CILSS pour l’adapter au fonctionnement en équipes | Faire Valider le projet de notes pour une clarification du mode de fonctionnement entre sites | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique -Validation du de projet de notes pour une clarification du mode de fonctionnement entre sites |
| Non-respect des règles hiérarchiques | 17 | 1 | A5111.4- Réévaluer l'organigramme du CILSS pour l’adapter au fonctionnement en équipes | Faire Valider le projet de notes pour une clarification du mode de fonctionnement entre sites | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | Validation du de projet de notes pour une clarification du mode de fonctionnement entre sites |
| Le CILSS n'est pas à la pointe sur les enjeux et thèmes émergents | 16 |  | A5113.2- Renforcer les capacités des cadres sur les enjeux et thèmes émergents | Prendre de mesures visant à assurer une obligation de restitution et/ou de partage des informations de la part des cadres participant à des grandes rencontres ou récipiendaires des informations sur les enjeux et thèmes émergents | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique |
| Irrégularité du rythme d'évaluation | 16 | 1 | A5121.5- Réaliser régulièrement des évaluations internes pour renforcer les capacités de pilotage et de décision | Inscrire l'activité d'évaluation dans le PO et négocier avec les partenaires le budget nécessaire pour son exécution | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | -Rapport d’évaluation interne -Nombre, nature et fréquence des actions de pilotage et de suivi évaluation des projets et programmes |
| Absence de proposition des thèmes pertinents | 16 | 1 | A5111.1- Mettre en place des équipes intersites sur les principales thématiques du CILSS | Assurer une veille stratégique et la prospection | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique -Nombre de thèmes pertinents proposés |
| Les cadres de mesure de rendement des PT ne sont pas régulièrement suivis | 10 |  | A5121.2- Elaborer et diffuser de façon régulière les rapports de suivi des rendements | Continuer à dialoguer avec les partenaires sur la nécessité de leur alignement pour une mise en œuvre d'une véritable approche programme au sein du CILSS | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | -Mise en œuvre de l’approche programme - Mesure de la performance économique, opérationnelle, financière, sociale du CILSS ; taux de croissance absolue et relative des indicateurs ; productivité réalisée. |
| Les décideurs ne disposent pas suffisamment d'informations pertinentes relatives aux thématiques du CILSS | 9 |  | A5113.1- Recueillir, traiter et mettre à disposition des décideurs les informations relatives aux thématiques du CILSS | - Améliorer la communication interne, - Dynamiser la communication externe (marketing, plaidoyers, lobbying, etc.), - Améliorer le contenu et la présentation de l'information destinée aux Etats membres | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | -Recensement de cas similaires -Existence de plan de communication et visibilité |
| Le suivi évaluation au CILSS demeure un suivi axé sur les activités et non sur les résultats | 8 |  | A5121.3- Renforcer les capacités des acteurs en S&E de leurs activités | Les responsables de suivi évaluation du CILSS doivent poursuivre et consolider les acquis issus des formations déjà dispenser en suivi évaluation notamment en gestion axée sur les résultats | Sans délai | Chef UAM/SE-PVSG |  | -Application du suivi évaluation axée sur les résultats -Mesure de l’efficacité des dispositifs et de la pertinence des actions correctives entreprises. |

# II-Centre Régional AGRHYMET

## 1 – Direction Générale CRA

| Risques |  | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Retard dans l'élaboration des rapports et du reporting |  | 12 | 1 | Préparer, présenter le budget et le plan pluriannuel du site au Secrétaire Exécutif et en suivre l'exécution | - Respect des engagements et des textes, - amélioration des outils de suivi (mise à jour du manuel des procédures administratives, financières et comptables) | Immédiat | DG CRA | Voir SE | -Niveau de réalisation des objectifs -Taux de mobilisation des ressources - Niveau d’exécution des programmes d’activités -Délai de présentation des rapports |
| Conflit d'intérêt, fraude et corruption |  | 11 | 2 | Veiller à la définition et l'application des règles d'exemplarité | Formalisation sur le code d'éthique et formation du personnel (sensibilisation) | 2013 | DG CRA | PM | -Disponibilité du code d'éthique -Nombre de cas recensés |
| Insuffisance / manque d’alignement avec stratégies sectorielles régionales ou internationales |  | 10 | 1 | Définir les orientations stratégiques | Identification précise des besoins spécifiques en rapport avec les Etats avec l'appui des PTF, et mise en cohérence des actions avec les objectifs. Une stratégie à long terme de l’information, de la formation et communication Mission circulaire de plaidoyer et marketing dans 17 pays de l’espace CILSS-CEDEAO | 2014 – 2016 2014 – 2016 | DG CRA | 50 000 000 57 000 000 | -Niveau de réalisation des objectifs -Taux de mobilisation des ressources - Niveau d’exécution des programmes d’activités - Nombre de jours de retard dans l’élaboration des plans stratégiques - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique - Nombre de pays touchés par la mission circulaire de plaidoyer et marketing |
| Défaillance d’un ou de plusieurs processus managérial : Coordination, animation, communication interne/externe, relations avec les tiers… | 10 |  | 1 | Piloter les activités du site | Assurer la régularité du fonctionnement du Comité Scientifique et Pédagogique (CSP) | Immédiat | DG CRA | 62 000 000 par an | -Niveau de réalisation des objectifs -Taux de mobilisation des ressources -Niveau d’exécution des programmes d’activités |
|  |  |  |  |  | Assurer la participation aux Instances Statutaires du CILSS | Immédiat |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Assurer la participation aux réunions du conseil de Directions | Immédiat |  |  |  |

## 2 – 	Département Information et Recherche CRA

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Les données non disponibles ou dans des formats inappropriés | 18 | 1 | A1131.1 Appuyer les pays du CILSS et de la CEDEAO dans la mise en place des bases de données agro climatiques | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités - plaidoyer auprès des pays pour le financement durable des dispositifs d’information | Sans délai | Chef DIR | PM | -Fréquence et durée de l’indisponibilité -Disponibilité de données agro climatiques -Taux ou niveau de mobilisation des ressources -Existence de plan de travail adéquat Disponibilité de données agro climatiques |
| Capacité du dispositif non renforcée | 17 | 1 | A312.2- Renforcer le dispositif actuel d’information sur le suivi des ressources en eau à travers les prévisions des variations saisonnières, des crues et des sécheresses | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités pour favoriser une bonne collaboration | Sans délai | Chef DIR | 20 millions (démarches de recherche de financement | -Mise en place des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de la performance des actions |
| Non production et/ou diffusion des informations sur la prévision et la variation saisonnières | 17 | 1 | A312.3- Produire et diffuser les informations sur les prévisions des variations saisonnières, des crues et des sécheresses | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités - Sécurisation du personnel | Sans délai | Chef DIR | 40 millions par an | Disponibilité des informations sur la prévision et la variation saisonnières |
| Le système de suivi est non opérationnel | 17 | 1 | A312.4- Mettre au point un système de suivi de ressources en eau couplant les observations de terrain, les données satellitaires et la modélisation | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités -mettre en place un système efficace de remontée des données au niveau régional - Sécurisation du personnel | Sans délai | Chef DIR | PM | -Suivi des degrés d’avancement des projets. -Suivi de la volumétrie, de la nature et de la fréquence des actions de pilotage et de suivi mises en œuvre. |
| Invasion et ravage sur les cultures | 16 | 1 | A1131.4 -Mettre en place un dispositif de surveillance sur les ennemis transfrontaliers dans l'espace CILSS et CEDEAO | -Amélioration des moyens (recherche de financement) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités - Renforcement du rôle du CILSS/CRA dans le dispositif de veille | Sans délai | Chef DIR | 500 millions | - Nombre et typologie des incidents environnementaux subis ou causés. -Disponibilité de données agro climatiques -Taux ou niveau de mobilisation des ressources -Existence de plan de travail adéquat |
| Participation pas effective | 15 | 1 | A2153.4 Le CILSS participe aux rencontres internationales et sous régionales dans le cadre de la CCD et des CC | - proactivité dans les COP et autres rencontres - plan de communication | Sans délai | Chef DIR | PM | Existence d'un plan de communication efficace Rapport ou compte rendu sur les rencontres |
| les outils ne sont pas disponibles | 12 | 1 | Elaborer et disséminer des outils de mesure de l’impact des changements climatiques | définition et suivi d'un plan de communication efficace | Sans délai | Chef DIR | PM activité nouvelle | -Rapport d’activités - Nombre d’outils mis en place Existence d'un plan de communication efficace |
| Rapport non disponible Atlas agro climatique non produit | 10 | 1 | Produire régulièrement un rapport sur l’état de l’environnement en Afrique de l’Ouest, incluant un atlas agro-climatique | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités pour favoriser une bonne collaboration | Sans délai | Chef DIR | PM | -Disponibilité du Rapport sur l’état de l’environnement en Afrique de l’Ouest, incluant un atlas agro-climatique |
| Capacité des acteurs de la GRN non renforcée | 9 | 1 | Renforcer les capacités des acteurs de la GRN en matière de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion de l’information pour l’alerte précoce environnementale | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des acteurs pour un bon respect des programmes de travail | Sans délai | Chef DIR | 1 milliard | -Nombre de formation -Disponibilité de l’information pour l’alerte précoce environnementale |
| Non disponibilité du modèle | 10 | 1 | Proposer un modèle climatique au contexte Ouest africain d’ici 2013 | plus de moyens humains et financiers | Sans délai | Chef DIR | PM | -Existence du modèle climatique au contexte Ouest africain d’ici 2013 |
| Non mise à jour des séries opérationnelles de données d’observations et de prévisions climatiques en Afrique de l’Ouest | 10 | 1 | Constituer et mettre à jour les séries opérationnelles de données d’observations et de prévisions climatiques en Afrique de l’Ouest | - plus de moyens humains et financiers - facilitation de la remontée des données | Sans délai | Chef DIR | PM | -Disponibilité de données d’observations et de prévisions climatiques en Afrique de l’Ouest -Retard dans la production des données |
| le portail n'est pas disponible ou non mis à jour | 10 | 1 | A2152.1- Développer un portail sur les bonnes pratiques et les technologies en GRN et d’adaptation aux changements climatiques | - implication des sites - plan de communication | Sans délai | Chef DIR | PM activité nouvelle | -Existence d'un plan de communication efficace -Rapport d’activités |
| Survenue d'une crise non prévue: - Inondations, - Pertes en vies humaines, - Dégâts matériels - Epidémies | 9 | 1 | A1131.3 Renforcer les dispositifs nationaux de collecte, d'analyse et de diffusion des données agro-hydrométéorologiques | -Amélioration des moyens (mobiliser davantage de ressources) - Adéquation des moyens aux plans de travail - Respect des clauses contractuelles des PTF - Implication des pays dans la programmation et l'évaluation des activités - plaidoyer auprès des pays pour le financement durable des dispositifs d’information | Sans délai | Chef DIR | 1 milliard | - Nombre et typologie des incidents environnementaux subis ou causés. -Disponibilité de données agro climatiques -Taux ou niveau de mobilisation des ressources -Existence de plan de travail adéquat |
| Non tenue des ateliers d'harmonisation | 8 | 1 | Dynamiser les SIM nationaux à travers l'organisation d'ateliers d'harmonisation des méthodes de collecte, d'analyse et de diffusion des données sur les marchés | - Faciliter la mise à disponibilité des fonds - Rechercher de nouveaux PTF | Sans délai | Chef DIR | PM | -Nombre d’ateliers tenus -Taux ou niveau de mobilisation des ressources -SIM nationaux dynamisés |
| Faible représentativité des pays aux ateliers | 8 |  | Dynamiser les SIM nationaux à travers l'organisation d'ateliers d'harmonisation des méthodes de collecte, d'analyse et de diffusion des données sur les marchés | - Formaliser la mise en place de points focaux par thématiques pour réduire le risque de non représentativité des participants des pays - Mettre en copie les points focaux pour documents envoyés aux pays sur les thématiques. | Sans délai | Chef DIR | PM activité nouvelle | Existence et mise en œuvre de points focaux par thématiques -Taux de représentativité des pays aux ateliers |
| Non production du bulletin régional | 8 |  | Produire et diffuser des bulletins d’information et des notes de conjoncture sur l’évolution du marché régional | Renforcer le comité conjoint CILSS-RESIMAO pour la production du bulletin régional | Sans délai | Chef DIR | PM activité nouvelle | -Disponibilité du bulletin régional -Nombre et fréquence de la production |

## 3 – 	Département Formation et Recherche (DFR)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Ne pas assurer une formation de base de qualité | 10 |  | Assurer la formation de base | 1) Instaurer un noyau dur d'encadrement à même d'assurer des actions de : - rédaction de requêtes de financement, - soumission à des appels d'offres, - diversification des offres de formations, - adaptation des contenus des programmes de formation | 2013-2014 | Chef DFR | 274 500 000 | -Pilotage des indicateurs de formation (fréquence, durée, typologie des sessions) ; -fréquence de réactualisation des cartographies RH, des définitions de poste... -Plan de formation des acteurs -Niveau de satisfaction des acteurs |
|  |  |  |  | 2) Mener des actions de lobbing/marketing, | 2013-2014 | Chef DFR | 22 572 000 |  |
|  |  |  |  | 3) Assurer la modernisation et la maintenance des équipements et infrastructures pédagogiques, | 2014-2015 | Chef DFR | 74 000 000 |  |
|  |  |  |  | 4) Assurer une formation des formateurs | 2014 | Chef DFR | 11 595 000 |  |
| Insuffisance de candidatures | 8 |  | Assurer la formation de base | 1) Instaurer un noyau dur d'encadrement à même d'assurer des actions de : - rédaction de requêtes de financement, - soumission à des appels d'offres, - diversification des offres de formations, - adaptation des contenus des programmes de formation | 2013-2014 | Chef DFR | pm | -Nombre de candidatures -Plan de formation des acteurs -Niveau de satisfaction des acteurs -Taux de participation aux formations |
|  |  |  |  | 2) Mener des actions de lobbing/marketing, | 2013-2014 | Chef DFR | pm |  |
|  |  |  |  | 3) Assurer la modernisation et la maintenance des équipements et infrastructures pédagogiques, | 2014-2015 | Chef DFR | pm |  |
|  |  |  |  | 4) Assurer une formation des formateurs | 2014 | Chef DFR | pm |  |
| Ne pas assurer une formation continue de qualité | 12 |  | Assurer les formations continues | 1) Instaurer un noyau dur d'encadrement à même d'assurer des actions de : - rédaction de requêtes de financement, - soumission à des appels d'offres, - diversification des offres de formations, - adaptation des contenus des programmes de formation | 2013-2014 | Chef DFR | pm | -Plan de formation des acteurs -Niveau de satisfaction des acteurs -Taux de participation aux formations Pilotage des indicateurs de formation (fréquence, durée, typologie des sessions) ; -fréquence de réactualisation des cartographies RH, des définitions de poste... |
|  |  |  |  | 2) Mener des actions de lobbing/marketing, | 2013-2014 | Chef DFR | pm |  |
|  |  |  |  | 3) Assurer la modernisation et la maintenance des équipements et infrastructures pédagogiques, | 2014-2015 | Chef DFR | pm |  |
|  |  |  |  | 4) Assurer une formation des formateurs | 2014 | Chef DFR | pm |  |

## 4 – 	Département Appui Technique (DAT)

| Risques |  | Classement |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) |  |  |  | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action |  |  |  |  | Coût estimatif | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) |  | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risques de piratage (fraude, sabotage, intrusion, etc.) des systèmes informatique |  | 23 |  | 1 |  | Accès aux systèmes informatiques |  | Elaborer et mettre en œuvre le PRITEL |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 40 000 000 |  | -Détection, suivi et traitement des intrusions et de leurs répercussions sur les systèmes informatiques |  |
| Perte d'informations stratégiques |  | 22 |  | 1 |  | Gestion des sauvegardes |  | - Mettre en place un manuel de sécurité informatique; - Mise en place d'une procédure périodique de sauvegarde automatisée des données. - Procédure formalisée de restauration des données et testées de façon périodique. - Compte rendu de la bonne exécution des sauvegardes. |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 10 000 000 |  | -Existence du manuel de sécurité informatique --Compte rendu de l’exécution des sauvegardes -Détection et suivi des intrusions, de l’écoute et des vols de données -Tests d’intrusion. -Gestion des outils de capitalisation des données. |  |
| Perte et de vol |  | 21 |  | 1 |  | Assurer la Maintenance des infrastructures et valorisation du domaine |  | Renforcer la clôture, renforcer et équiper le personnel de gardiennage, recruter un personnel spécialiste de domaine, clôture de l'administration, poursuivre la mise en œuvre des actions liées à la sécurité prévues dans les projets et programme en cours, envisager le recours à structures professionnelles de sécurité |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 300 000 000 |  | -Cas recensés -Rapport de gestion de la comptabilité matière -Etat de l’inventaire des immobilisations et des stocks |  |
| Dépréciation du patrimoine |  | 21 |  | 1 |  | Assurer la Maintenance des infrastructures et valorisation du domaine |  | Prévoir un budget dans le PO, renforcer les ressources humaines, finaliser et mettre en œuvre CILSS-IMIS (gestion des immo) |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 100 000 000 |  | -Etat de l’inventaire des immobilisations et des stocks -Etats financiers -Rapport des auditeurs externes |  |
| Indisponibilité des services informatiques et télécommunications |  | 20 |  | 1 |  | Assurer la maintenance Informatique et Télécommunications |  | Mise en œuvre Plan régional de développement de l'informatique et de télécommunications au CILSS (PRITEL), poursuivre la mise en œuvre les actions inscrites dans les différents programmes en cours (VSAT, autocom VoIP, nouveau groupe, nouvel onduleur, réforment de capacité des ressources humaines, formation continue, liaison BLR - orange, etc.), audit les installations électriques |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 500 000 000 |  | -Plan régional de développement de l'informatique et de télécommunications au CILSS (PRITEL) -Taux et durée d’indisponibilité des sites informatiques, des processus, des traitements et des données |  |
| Machines et outils en panne, impossible à réparer dans l'immédiat Difficultés de maintenance appropriée |  | 18 |  | 1 |  | Documentation |  | -Mise en place documentation fournie, variée et mise à jour régulièrement. -Mise à disposition documents nécessaires en temps opportuns. -Dissocier documentation technique et documentation utilisateur. - Créer un archivage papier en parallèle de l'archivage numérique. |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT | 20 000 000 |  |  |  | Existence d’un schéma directeur adapté -Existence de sauvegarde (archivage numérique) -Durée, fréquence et typologie des indisponibilités opérationnelles |
| Perte de l'expertise |  | 17 |  | 1 |  | Gérer la base de données et ingénierie logicielle |  | Revalorisation des salaires, rapprochement CILSS/CEDEAO, adoption des nouveaux GRH du CILSS |  |  |  | à partir de 2013 | Chef DAT |  |  |  |  |  | -Grille salariale revue et uniforme -Existence de plan de Base de données régionales -Taux de départ des acteurs clés et des hauts potentiels par processus département ; -Typologie des motifs de départs. -Délais de latence de remplacement. Mesure de la performance qualitative et quantitative de la connaissance documentée à l’appui d’un formalisme stabilisé. |  |
| Risque d'échec (le SIAPSSA n'est pas développé conformément aux attentes) |  | 16 |  | 1 |  | Démarrer l’opérationnalisation du Système Intégré d’Analyse des Politiques et Stratégies de Sécurité Alimentaire et Nutrition (SIAPSSA) |  | Mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre, créer les synergies avec les autres partenaires impliqués |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 600 000 000 |  | -SIAPSSA fonctionnel -Satisfaction des utilisateurs |  |
| Perte de temps ou Perte d'efficacité |  | 16 |  | 1 |  | Pertinence du système d'information |  | -Définition d'une politique de choix des matériels informatiques. -Existence d'un budget et d'un suivi des coûts. -Existence et pertinence des critères de choix et de hiérarchisation des développements à réaliser. -Modalités d'échanges entre informaticiens et utilisateurs (existence de correspondants informatiques, modalités des transmissions des demandes ou des dysfonctionnements à l'informatique). - Définition d'un plan d'action permettant l'évolution des systèmes d'information. |  | à partir de 2013 |  |  |  | Chef DAT |  |  | 10 000 000 |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Nombre de pannes relevées -Fonctionnement satisfaisant du système Taux de couverture des applicatifs |  |
| Absence ou Perte de Base de données régionales |  | 11 |  | 1 |  | Gérer la base de données et ingénierie logicielle |  | Opérationnalisation des sauvegardes des BD en ligne, administration des BD à distance, installation des vidéo surveillances, accès aux données contrôlées à travers des TIC (cartes magnétiques, biométriques, reconnaissance des voix, etc.) |  |  |  | à partir de 2013 | Chef DAT |  |  |  |  | 100 000 000 | -Existence de plan de Base de données régionales - Volume, typologie et fréquence des pertes. -Dysfonctionnement de la sécurisation des systèmes d’informations. |  |

## 5 – 	Unité Administration, Finance et Comptabilité (UAFC- CRA)

| Risques |  | Classement |  |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) |  | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsable de l’action |  | Coût estimatif |  | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) |  |  | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dégradation |  | 21 |  |  | 1 |  | Gérer les immobilisations, les approvisionnements et les stocks |  | Mettre en place un plan d'entretien; Recrutement ou sous-traiter les ressources humaines compétentes et nécessaires |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | - Soutrait : 30/an |  | -Existence de Plan d’entretien -Fréquence |  |
| Non fiabilité des informations financières |  | 18 |  |  | 1 |  | Tenir la comptabilité générale, budgétaire, analytique et conserver les documents |  | - Réviser le manuel des procédures et le règlement financier; - Recruter un GC pour assurer une supervision pertinente (maîtrise en compta-finances) - rendre opérationnelles toutes les fonctionnalités du logiciel IMIS; - Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel comptable et financier - recruter deux comptables DUT |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | - GF :10,8/an -2 compta. :7,2/an - IMIS : 5 |  | -Taux de mobilisation des ressources -Rapport d’audit Rapports d’activités et de performance -Plan de formation du personnel comptable et financier -Nombre de Poste pourvu |  |
| Etats financiers erronés |  | 18 |  |  | 1 |  | Elaborer et analyser les rapports et les états financiers périodiques |  | - Réviser le manuel des procédures et le règlement financier; - Recruter un GC pour assurer une supervision pertinente (maîtrise en compta-finances) - rendre opérationnelles toutes les fonctionnalités du logiciel IMIS; - Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel comptable et financier - recruter deux comptables Licence; systématiser les travaux de fin d'exercice (inventaire et rapprochement, analyse et justification des comptes, ajustements et régularisations) |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Rapports d’activités et de performance -Rapport d’audit -Plan de formation du personnel -Nombre de Poste pourvu |  |  |  |
| Convention mal élaborée (difficile à mettre en œuvre) |  | 18 |  |  | 1 |  | Assister les opérationnels dans l'élaboration, le suivi et le contrôle des budgets |  | Respecter les procédures d'élaboration, de suivi et de contrôle des budgets dans le manuel |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Rapport d’exécution et de suivi budgétaire |  |  |  |
| Vol |  | 17 |  |  | 1 |  | Gérer les immobilisations, les approvisionnements et les stocks |  | - Inventaire exhaustif; - Clarifier les attributions sur la gestion du domaine; - Veiller à l'application des procédures de mobilité des biens meubles; - Renforcer la sécurité (rehausser les murs; ajouter des barbelés; etc.) |  | - Sans délai - 2013 pour la sécurité des murs |  | Chef UAFC |  | - Inventaires : 2,5/an - Sécu. Mur : 150 |  | - Réalisation périodique des inventaires physiques des immobilisations - Etat de rapprochement des données comptables et données du service des achats - Tenue à jour de la comptabilité des matières -Cas répertoriés |  |  |  |
| Contre-performance dans la mise en œuvre des activités |  | 17 |  |  | 1 |  | Gérer la trésorerie |  | Plan d'activité détaillé; Diligence dans la production des reporting; Renforcement de capacité; élaboration d'un plan de trésorerie; élaboration d'un tableau de bord financier; révision du manuel de procédures et des plans comptables budgétaires et analytiques |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | Format. : 15 |  | -Rapports d’activités et de performance -Existence de tableau de bord financier -Plan de trésorerie -Mise à jour du manuel des procédures |  |  |  |
| Non-participation du responsable des achats à l'élaboration du budget annuel et des plans d'achat |  | 17 |  |  | 1 |  | Implication de la structure en charge des achats dans le pilotage de l’organisation |  | - mise à jour du manuel de procédures et du règlement financier - recrutement d'un spécialiste en passation de marchés - formation continue du personnel |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | Spécialiste. Pass. marché :20/an |  | -Rapports d’activités et de performance -Plan de passation des marchés et niveau d’exécution consolidé du plan de passation |  |  |  |
| Non-respect des termes du cahier des charges |  | 16 |  |  | 1 |  | Négociation et contrat |  | - formation des utilisateurs aux règles de base de passation des marchés (insuffisante) - Respect des textes règlementaires régissant les attributions |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Nombre de formation réalisé sur les procédures de de passation des marchés |  |  |  |
| Paiements inappropriés des factures |  | 16 |  |  | 1 |  | Contrôle et enregistrement des factures, paiement des fournisseurs |  | - Renforcer le contrôle interne - mise à jour du manuel de procédures et du règlement financier - bonne répartition et définition des taches |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Rapports d’activités et de performance -Fréquence -Rapport audit |  |  |  |
| L'inéligibilité des coûts |  | 15 |  |  | 1 |  | Suivre les conventions et les accords de financement |  | Formation des financiers et non financiers aux procédures; Augmenter le nombre de personnes affectées aux conventions; Améliorer le contrôle de la régularité (chef UAFC, GF) |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | - Formation UAFC : 20/an - Recrut. : 6,5/an |  | Existence de plan de formation adapté -Rapport d’audit interne et externe |  |
| Retard dans le paiement des charges sociales |  | 15 |  |  | 1 |  | Assister l'UGRH dans le processus d'administration des salaires |  | Effort dans la mobilisation des financements; Sensibilisation du personnel pour la transmission diligente des informations individuelles; |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Taux de mobilisation des ressources -Rapports d’activités et de performance -Délai de paiement / délais légaux |  |
| Rapports financiers erronés |  | 15 |  |  | 1 |  | Produire les rapports financiers exigés par les bailleurs dans les délais requis |  | - Réviser le manuel des procédures et le règlement financier; - Renforcer la supervision comptable - rendre opérationnelles toutes les fonctionnalités du logiciel IMIS; - Assurer une formation continue du personnel comptable et financier - élaboration d'un protocole de bonnes pratiques avec le sous bénéficiaires |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Rapports d’activités et de performance Plan de formation du personnel Rapport financier conforme |
| Retards dans la production des reporting |  | 13 |  |  | 1 |  | Suivre les conventions et les accords de financement |  | - Actualiser le manuel; - Améliorer les fonctionnalités du logiciel; - élaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel; - Planning des travaux comptables et financiers; - Recrutement d'un Assistant d'un niveau licence (en finance-comptabilité) |  | 2013 |  | Chef UAFC |  | Ass Fin.:7,8/an |  | -Mise à jour du manuel des procédures -Rapports d’activités et de performance -Existence de plan de formation adapté -délai de production |  |
| Non pérennisation de la conservation des documents (intégrité et exhaustivité) |  | 13 |  |  | 1 |  | Tenir la comptabilité générale, budgétaire, analytique et conserver les documents |  | - Disposer d'un local et du matériel de stockage des archives comptables adaptés - faire des sauvegardes périodiques et les conserver sur des sites externes |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Fréquence des pertes - Existence de sauvegarde (archivage numérique) - PV Réception et gestion de la base documentaire (codification, gestion des mouvements, inventaire) |  |
| Etats financiers produits en retard |  | 13 |  |  | 1 |  | Elaborer et analyser les rapports et les états financiers périodiques |  | - Actualiser le manuel; Améliorer les fonctionnalités du logiciel; - élaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel; Planning des travaux comptables et financiers; Recrutement de deux (02) comptables d'un niveau licence (en finance-comptabilité) |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Rapports d’activités et de performance - Tableau de performance -Plan de formation du personnel -Nombre de Poste pourvu |  |
| Rapports financiers produits en retard |  | 13 |  |  | 1 |  | Produire les rapports financiers exigés par les bailleurs dans les délais requis |  | Actualiser le manuel; Améliorer les fonctionnalités du logiciel; élaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel; Planning des travaux comptables et financiers; Recrutement de deux (02) comptables d'un niveau licence (en finance-comptabilité); élaboration d'un protocole de bonnes pratiques avec le sous bénéficiaires |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Rapports d’activités et de performance -Plan de formation du personnel -Nombre de Poste pourvu -Rapport financier conforme |
| Non-conformité |  | 12 |  |  | 1 |  | Garantir une meilleure gestion financière des activités |  | Actualisation du manuel des procédures; formation/sensibilisation du personnel |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Rapports d’activités et de performance - Rapport d’audit Mise à jour du manuel des procédures |  |
| Insatisfaction des tiers |  | 10 |  |  | 2 |  | Assurer les relations avec les tiers |  | - Efforts dans la mobilisation des ressources, - plan de communication; - actualisation du manuel des procédures |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Mise à jour du manuel des procédures -Rapport d’audit |  |
| Non fiabilité des reporting |  | 10 |  |  | 1 |  | Suivre les conventions et les accords de financement |  | Actualiser le manuel; Améliorer les fonctionnalités du logiciel; élaborer et mettre en œuvre un plan de formation du personnel |  | 2013 |  | Chef UAFC |  | - Mise à jr manuel proc: 5,5 |  | -Mise à jour du manuel des procédures -Rapports d’activités et de performance -Existence de plan de formation adapté -Rapport d’audit |  |
| Perte ou vol de fonds |  | 10 |  |  | 1 |  | Gérer la trésorerie |  | Fixation formelle des plafonds; Assurer les fonds |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Tableau des recettes et dépenses PV d’inventaire de trésorerie Rapport sur l’état d’avancement des activités |  |
| Elaboration de budgets erronés |  |  | 10 |  | 1 |  | Assister les opérationnels dans l'élaboration, le suivi et le contrôle des budgets |  | - sensibilisation et communication - implication de la Direction Générale et de l'audit |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Rapport d’exécution et de suivi budgétaire |
| Achats ne répondant pas aux besoins et ne sont pas validés par une personne autorisée |  |  | 9 |  | 1 |  | Expression du besoin : Plan de passation des marchés, Avis général |  | - Former en techniques de passation des marchés - Sensibiliser quant à l'application des procédures - Sanctionner les manquements |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | Format. : 15 |  | Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés Base de données consolidée sur les fournisseurs et les prestataires ayant fait l’objet d’exclusion Niveau de satisfaction des utilisateurs |
| Fournisseurs ne répondant pas aux attentes (rupture des approvisionnements) |  |  | 9 |  | 1 |  | Procédures de mise en concurrence : Sélection du fournisseur (invitation à soumissionner, réceptions des offres) |  | - Meilleure publicité - honorer les engagements antérieurs vis-à-vis des fournisseurs |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | -Fréquence des ruptures -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés -Base de données consolidée sur les fournisseurs et les prestataires ayant fait l’objet d’exclusion |
| Commandes non exécutées conformément aux accords préalables |  |  | 9 |  | 2 |  | Les commandes en cours font l'objet d'un suivi fiable, pertinent et efficace |  | - mettre en place un système efficace de suivi des commande avec alerte - respecter les engagements pris |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Existence de procédure formalisée concernant les litiges |
| -Non-conformité en quantité ou en qualité. - Biens, services reçus ne correspondant pas aux besoins au niveau quantité et/ou qualité. - Fraude |  |  | 9 |  | 1 |  | Réception des commandes ou livraison de la prestation |  | - Réceptionner les livraisons en des lieux définis. - Établir des bons de réception (BR) et les rapprocher aux BL et BC. - Envoyer un double du BR au service financier et classer l'original en attente de facture (enregistrement du BR vaut un bon à payer). - Mettre en place une procédure formalisée concernant les litiges (avec ou sans retour, réclamations). |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | RAS |  | Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Existence de procédure formalisée concernant les litiges |
| Non disponibilité d'informations souhaitées sur les fournisseurs potentiels |  |  | 8 |  | 1 |  | Procédures de mise en concurrence : Sélection du fournisseur (invitation à soumissionner, réceptions des offres) |  | - Meilleure publicité - honorer les engagements antérieurs vis-à-vis des fournisseurs |  | Sans délai |  | Chef UAFC |  | Dettes : 500 |  | -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Disponibilité d’un fichier à jour des fournisseurs agréés -Base de données consolidée sur les fournisseurs et les prestataires ayant fait l’objet d’exclusion -Niveau de satisfaction des utilisateurs |

## 6 – 	Unité Gestion des Ressources Humaines (UGRH- CRA)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) |  | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action |  | Coût estimatif |  |  | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non-respect de la législation sur les conventions collectives | 18 |  | Assurer les relations avec les caisses et/ou fonds de retraite des Etats Membres | - prioriser les paiements des charges sociales - Mobiliser les fonds propres | Sans délai |  |  | Chef UGRH |  | pm | -Etablissement des déclarations de charges sociales - Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |  |
| Recrutement inapproprié | 17 | 1 | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Communiquer sur les postes à pourvoir à l'interne - Mettre en place une politique d'évolution des carrières - Actualiser le manuel de procédures |  | Sans délai | Chef UGRH Voir SE |  | Voir SE |  |  | - Délai de recrutement effectif des compétences ; taux de candidatures spontanées durée de carence identifiée de compétences appropriées. - Plan de recrutement et le rapport d’exécution |
| Contentieux | 17 |  | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Former/sensibiliser les personnes en charge de la GRH - Mobiliser des fonds propres |  | Sans délai | Chef UGRH |  | 2 000 000 |  |  | Nombre, typologie et impacts des litiges ou des cas de conflits de cette nature. |
| Non-conformité avec la législation du travail | 14 | 1 | Gestion des dossiers du personnel | - Communiquer avec les nouvelles recrues et mettre à leur disposition tous les actes administratifs - conditionner le paiement des salaires à la fourniture de ces pièces |  | Sans délai | Chef UGRH |  | pm |  |  | -Dossier personnel à jours -Nombre, typologie et impacts des litiges ou des cas de conflits de cette nature. |
| Infraction aux dispositions des statuts (avantages, obligations, …) | 14 |  | Veiller à l'application des statuts du personnel | - Veiller au respect des procédures et des textes législatifs - Mobiliser des fonds propres | Sans délai |  |  | Chef UGRH |  | pm | -Rapport auditeurs - Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |  |
| Infraction à la règlementation sociale | 14 |  | Veiller à l'application des statuts du personnel | - Sensibiliser, former, sanctionner - Elaborer et mettre en œuvre un code d'éthique | Sans délai |  |  | Chef UGRH |  | pm | - Existence d’un code d'éthique -Compte rendu de conseil de discipline - Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |  |
| Retard/absence des bulletins | 14 |  | Produire les bulletins de salaire et les soumettre à l'UAFC | - Acquérir un logiciel de paie performant - former le chef URGH à l'utilisation du logiciel de paie | Sans délai |  |  | Chef UGRH |  | Voir SE | Etablissement des bulletins de paie mensuels Tenue du journal de paie et des comptes individuels des salariés |  |
| Pertes des compétences | 13 | 1 | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Mobiliser les fonds propres - valorisation de la grille des salaires |  | Sans délai | Chef UGRH |  | pm |  |  | Taux de rotation des équipes par nature, processus, département ; typologie des motifs de départs. Délais de latence de remplacement. |

## 7 – 	Unité Communication, Information et Documentation (UCID- CRA)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif |  |  | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Recensement partiel des réalisations du CILSS - Insuffisante diffusion des réalisations du CILSS | 17 | 1 | SR 521.1 : Les acquis du CILSS sont répertoriés, capitalisés et valorisés | - Mise en place d'unité d'archivage moderne et de bonne capacité - Opérationnalisation de la politique de gestion électronique des documents et des archives - Recensement régulières des réalisations des acquis du CILSS - Responsabilisation des CONACILSS dans la collecte de données de réalisation - Incitation des experts à la production de rapports réguliers sur leurs activités et les résultats - Renforcement de l'UCID en personnel de qualifié - Organisation des voyages de presse dans les pays - Renforcement des capacités de CONACILSS - Mise en place d'un réseau de parlementaires et de journalistes pour relayer les informations sur le CILSS - Publication d'un document de synthèse et par pays des réalisations du CILSS - Réalisation et diffusion de films sur les réalisations du CILSS dans les pays - Signatures d'accords de partenariat entre le CILSS et les medias nationaux pour une diffusion régulière des réalisations du CILSS à des coûts supportables | Sans délai | Chef UCID | Equipement=20 000 000 Recrutement=15 000 000 Missions recensement réalisation= 20 000 000 TOTAL = 55 000 000 |  |  | Suivi du taux d’impact positif des communications réalisées |
| Les activités et réalisation du CILSS ne sont pas connues dans les Etats membres et par les PTFs | 17 | 1 | SR521.3 : La communication du CILSS permet d'amplifier la visibilité de ses activités et réalisations dans les pays membres | - Mettre en place un budget de communication au CILSS - Mettre en place une politique de communication cohérente - Harmoniser les messages du CILSS - Allouer des ressources humaines et matérielles conséquentes au CID - Mettre en place un organigramme détaillé du CID - Valoriser l'importance du CID au sein du CILSS - Inclure des clauses de visibilités dans les relations avec les consultants externes - Mettre en œuvre le plan de communication et de visibilité - Mettre en place un portail unique pour le programme CILSS - Redynamiser les activités de relations publiques - Redynamiser les relations avec les medias - Promouvoir le site web du CILSS à travers la publicité sur internet, prise en compte de la pub sur les réseaux socio | Sans délai | Chef UCID |  | Budget annuel communication= 90 000 000 | Suivi du taux d’impact positif des communications réalisées |  |
| Les documents d'information élaborés ne sont pas adaptés au contexte du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest | 13 | 1 | SR521.3 : La communication du CILSS permet d'amplifier la visibilité de ses activités et réalisations dans les pays membres | - Mettre en place une unité chargé de la gestion de la base de connaissance - Opérationnaliser le plan de communication externe - Intensifier la communication à l’ endroit du monde universitaire (chercheurs, étudiants, enseignants) - Elaborer et mettre en œuvre une politique de publication - Etudier la faisabilité de ventes des données et publications du CILSS | Sans délai | Chef UCID |  | Equipement= 10 000 000 recrutement =15 000 000 Total = 25 000 000 | Suivi du taux d’impact positif des communications réalisées |  |

## 8 – 	Unité de Coordination Scientifique et Technique (UCST- CRA)

| Risques |  |  | Classement |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) |  | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsable de l’action |  | Coût estimatif |  | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation et information inadaptées |  |  | 18 | 1 |  | Conduire des enquêtes en vue d'évaluer les impacts sur le terrain des produits d'information de formation et de recherche développés et réalisés par le CRA |  | - initier et trouver le financement pour effectuer des enquêtes sur le niveau de satisfaction des usagers par rapport aux produits du CRA |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | Rapport sur le niveau de satisfaction des usagers par rapport aux produits du CRA |  |
| Formation et information inadaptées |  |  | 16 | 1 |  | Veiller à la prise en compte par les départements des besoins en information, formation et recherche des principaux utilisateurs |  | - conduire des enquêtes pour obtenir le feedbacks des utilisateurs sur les produits et services délivrés par le CRA - impliquer davantage les utilisateurs (représentants des pays) dans la planification et l'évaluation des activités du CRA |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Rapports d’activités et de performance -Niveau de satisfaction des utilisateurs -Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| Formation et information inadaptées |  |  | 16 | 1 |  | Emettre des avis motivés sur la pertinence des activités d'information, de formation et de recherche effectuées par les départements |  | Assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Compte rendu de réunion du CSP et des commissions thématiques -Niveau de satisfaction des utilisateurs |  |
| Contreperformance (chevauchements dans les activités ou activités non couvertes) |  |  | 13 | 1 |  | Assister la Direction Générale pour la coordination scientifique entre les départements techniques et préparer les rapports scientifiques du CRA |  | - doter l'unité en moyens humains et financiers plus consistants, - assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Rapports scientifiques du CRA -Niveau de réalisation des objectifs --Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| Mauvaise qualité scientifique des documents |  |  | 13 | 1 |  | Contribuer à l'élaboration des avis, rapports, plans annuels et pluriannuels du CRA |  | Rendre plus opérationnels les différents comités de lecture |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Qualité scientifique des documents (avis, rapports, plans annuels et pluriannuels du CRA) - Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| programmes de recherche inadaptés (non pertinents) |  |  | 12 | 1 |  | Contribuer à l'amélioration de la qualité scientifique des travaux par un effort soutenu de formation interne et de partage de connaissances (séminaires de méthodologie, ateliers et échanges d'expérience) |  | Assurer la régularité des réunions du CSP, des commissions thématiques et des séances d'animation scientifique |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Rapports d'activités des commissions scientifiques -Compte rendu de réunion du CSP et des commissions thématiques - Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| Perte de label |  |  | 12 | 1 |  | Contribuer à faire reconnaître la crédibilité scientifique et académique du CRA |  | - Accroitre le nombre de participation des experts aux rencontres scientifiques internationales - Exiger une revue interne des contributions des experts aux fora internationaux |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | Nombre de pertes de label, d’agrément, de normes, de certification professionnelles ; volumétrie et natures des réserves, remarques ou dysfonctionnement rencontrés. |  |
| Non atteinte des résultats scientifiques de qualité |  |  | 12 |  |  | Assurer le suivi scientifique des projets (monitoring) |  | - doter l'unité en moyens humains et financiers plus consistants, - incitation des experts à s'inscrire sur les listes d'aptitude du CAMES - assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques - Produire régulièrement des rapports d'activités des commissions scientifiques |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Niveau de réalisation des objectifs -Rapport d’activité des commissions scientifiques -Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| Activités de recherche ne tenant pas compte des enjeux du moment |  | 11 | 1 |  | Maintenir la veille scientifique en collaboration avec les départements techniques et contribuer à la recherche de partenariats scientifiques les plus adaptés au besoin du CRA |  |  | - doter l'unité en moyens humains et financiers plus consistants permettant d'organiser des rencontres internationales - assurer une participation plus fréquente des experts aux rencontres scientifiques internationales |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Rapports d'activités des commissions scientifiques -Rapport sur l’organisation des réunions ou conférences |
| Activité de recherche ne tenant pas compte des enjeux du moment |  |  | 11 |  |  | Réaliser les travaux de synthèse et élaborer des propositions des thèmes de recherche pertinents |  | - doter l'unité en moyens humains et financiers plus consistants, - assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques - inciter les experts à la publication scientifique en leur accordant des récompenses morales, administratives et financières, |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) -Compte rendu de réunion du CSP et des commissions thématiques -Disponibilité des publications scientifique |  |
| Dispersion des efforts (contreperformance) |  |  | 11 |  |  | Formaliser en collaboration avec les départements techniques les projets scientifiques du CRA en établissant les priorités |  | - assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques - Produire régulièrement des rapports d'activités des commissions scientifiques |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Rapports d'activités des commissions scientifiques -Compte rendu de réunion du CSP et des commissions thématiques - Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| - Retard dans la publication des résultats - Mauvaise qualité scientifique des rapports |  |  | 10 | 1 |  | Assister la Direction Générale pour la coordination scientifique entre les départements techniques et préparer les rapports scientifiques du CRA |  | - doter l'unité en moyens humains et financiers plus consistants, - assurer la régularité des réunions du CSP et des commissions thématiques |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | - Rapports scientifiques du CRA -Niveau de réalisation des objectifs --Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |  |
| Indisponibilité des informations pertinentes et accessibles aux utilisateurs | 10 |  |  | 1 |  | Organiser la diffusion d'information en collaboration avec le DIR et l'UCID |  | Former les experts aux techniques de rédaction grand public |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | -Disponibilité des informations pertinentes et accessibles aux utilisateurs -Rapport de formation des experts aux techniques de rédaction grand public |
| Programmes de recherche-développement inadaptés (non pertinents) | 8 |  |  | 1 |  | Contribuer au renforcement des capacités en recherche développement des experts du CRA et des cadres des CNA dans les domaines de compétences du CRA |  | Mieux impliquer les cadres des CNA dans les activités de recherche en signant des conventions de collaboration avec eux et ou leur institutions |  | Immédiat |  | Chef CST |  |  |  | Existence des Conventions de collaboration entre CRA et CNA - Résultats et suivi des performances (Prévisions/réalisation) |

# III-	Institut du Sahel

(INSAH)

## 1 – Direction Générale de l’INSAH

| Risques |  | Classement |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) |  | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsable de l’action |  |  | Coût estimatif | Indicateurs de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) |  | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retard dans l'élaboration des rapports et du reporting ou leur mauvaise qualité |  | 16 |  | 1 |  | Préparer, présenter et suivre le budget et le plan pluriannuel |  | - Plus de diligence dans le traitement des données et dans l'élaboration des rapports techniques et financiers, - Respect des clauses des conventions de financement et des textes du CILSS, - Mise à jour du manuel des procédures administratives, financières et comptables), - Mise à jour du manuel de suivi-évaluation - Renforcement des capacités et ressources humaines |  | Immédiat |  |  |  |  |  | -Suivi des indicateurs de contrôle interne -Rapports techniques et financiers -Rapports d’activités et de performance Manuel de la procédure administrative, financière et comptable mis à jours |
| Instabilité du personnel |  | 16 |  | 1 |  | Veiller à la bonne gestion du personnel |  | - Révision du statut du personnel - Meilleure négociation des conventions - Plaidoyer auprès des PTF et du CM - Financement durable du CILSS |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Suivi des taux de départs maîtrisés (retraite, démission annoncée…) et de pertes de savoirs effectivement constatées |
| Défaillance d’animation ou de pilotage des dispositifs de gestion des risques |  | 16 |  | 1 |  | Identifier, analyser et gérer les risques |  | - Définition d’une véritable politique de gestion des risques au CILSS (cartographie et plan de mitigation) - Formation/sensibilisation du personnel - Allocations de ressources financières et humaines conséquentes |  | 2013 |  |  |  |  | -Manuel de management des risques -Rapport de formation du personnel sur le management des risques - Indicateurs de performance qualitatif et quantitatif des processus critiques. |
| Défaillance d’un ou de plusieurs processus managérial : fédération, animation, définition des objectifs, communication interne/externe, relations avec les tiers… |  | 15 |  | 1 |  | Piloter le système d'ensemble de l'INSAH |  | - Renforcement et mise en œuvre du statut du personnel - Actualisation et mise en œuvre du plan de formation |  | Activité permanente |  |  |  |  |  | -Rapport sur la mise en œuvre du statut du personnel -Rapport de mise en œuvre du plan de recrutement - Indicateurs de performance qualitatif et quantitatif des processus critiques. |
| Perte de ressources (financières, humaines et matérielles) et des acquis de l'institution (connaissances, savoir, savoir-faire, capitalisation, etc.) |  | 15 |  | 2 |  | Veiller à la sauvegarde des actifs de l'organisation (Assurer la sécurité des actifs) |  | Formation et sensibilisation du personnel le respect des procédures |  | 2013 |  |  |  |  | -Rapports d’activités et de performance -Rapport de formation du personnel - Nombre de situations constatées de pertes effectives de ressources, de savoirs sensibles. |
| Insuffisance / manque d’alignement avec stratégies sectorielles régionales ou internationales |  | 13 |  | 2 |  | Définir les orientations stratégiques |  | - Identification précise des besoins spécifiques des Etats avec l'appui des PTF, et mise en cohérence des actions avec les objectifs - Partenariat direct avec des institutions des Nations Unies (PNUE, FIDA, FAO, etc.) - Etre partie prenante des grands programmes internationaux en relation avec les domaines de compétence du CILSS - Participation active aux réunions internationales - Développer et intensifier les études de veille stratégique et prospective au CILSS - Renforcer la concertation avec les Etats dans les choix de stratégies |  | Activité permanente |  |  |  |  | 46,4 Millions | - Dimensionnement et cohérence validée du modèle stratégique -Rapports d’activités et de performance -Existence de convention de Partenariat direct avec des institutions des Nations Unies (PNUE, FIDA, FAO, etc.) -Compte rendu de réunions |
| Méconnaissance du CILSS et de ses actions (mandat, acquis, résultats) à l'extérieur |  | 12 |  | 1 |  | Veiller à une bonne politique de communication |  | - Mise en œuvre du plan de communication - Formation des cadres en communication - Sensibilisation du personnel - Ethique |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Existence et application du plan de communication |
| Absence de gestion participative |  | 9 |  | 2 |  | Présider ou assister aux instances consultatives du système |  | Réactivation des réunions INSAH-DG/SNRA |  | 2013 |  |  |  | 50 Millions |  | -Compte rendu de réunions |
| Défaillance dans la mise en œuvre du budget |  | 8 |  | 1 |  | Préparer, présenter et suivre le budget et le plan pluriannuel |  | - Pilotage dans la mise en œuvre des programmes et du budget, - Renforcement des capacités dans la maîtrise des outils de réalisations budgétaires, - Renforcement des ressources humaines (en qualité et en quantité) |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Suivi des indicateurs de contrôle interne -Rapports d’activités et de performance -Existence de note d'orientation budgétaire -Niveau de poste pourvu |
| Mauvaises prévisions (qualitatives et quantitatives) |  | 8 |  | 2 |  | Préparer, présenter et suivre le budget et le plan pluriannuel |  | - Meilleur réalisme dans les prévisions, - élaboration et diffusion de note d'orientation budgétaire, - Pilotage dans l'élaboration des programmes et du budget, - Renforcement des capacités dans la maîtrise des outils de prévisions |  | 2013 |  |  |  | 12,5 Millions/An |  | -Rapport sur l’état d’avancement des activités -Existence de note d'orientation budgétaire - Fréquence et durée des indisponibilités, par type de ressource. |
| Non-conformité avec les textes du CILSS (âge retraite, traitements et salaires, etc.) |  | 8 |  | 2 |  | Veiller à la bonne gestion du personnel |  | - Evaluation rigoureuse et régulière du personnel, - Formalisation code d'éthique - Formation du personnel (sensibilisation) sur les textes juridiques de base - Révision des textes juridiques de base |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Fréquence des cas d’infraction -Rapport annuel sur l’évaluation du personnel -Existence de code d'éthique - Cas et typologies des litiges en cours |
| Baisse de compétence |  | 8 |  | 2 |  | Veiller à la bonne gestion du personnel |  | - Réactualiser et réactiver le plan de formation et le mettre en œuvre - Rechercher les financements pour le plan de formation |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Rapport de mise en œuvre du plan de recrutement - Fréquence de réactualisation des cartographies de compétences ; nombre de processus et procédures backupés ; taux de polyvalence des acteurs. |
| Risque de non-conformité règlementaire des activités du CILSS |  | 8 |  | 3 |  | Veiller à la définition et l'application des règles d'exemplarité |  | Formalisation code d'éthique et formation/sensibilisation du personnel |  | 2013 |  |  |  |  |  | -Existence de code d'éthique - Cas et typologies des litiges en cours -Rapport de formation sur code d’éthique |

## 2 – Département Etudes et Recherches en Population et Développement

(CERPOD)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Non disponibilité et opérationnalité des outils d'interventions | 17 |  | SR122.1 : Les outils de gestion des crises alimentaires sont disponibles et exploités par les acteurs aux temps opportuns | - Assurer le financement des enquêtes agricole pour la collecte de données dans les pays - Tenues régulières des concertations entre les acteurs - Financer l'opérationnalisation des outils (Cadre harmonisé, Reserve régionale alimentaire, Réseau de sociétés en charge de la gestion des stocks de sécurité alimentaire RESOGES) |  | SE/PRA SA/LCD/Pop-Dev |  | -Taux de mobilisation des ressources -Disponibilité des outils de gestion des crises alimentaires -Rapport de performance |
| Non fonctionnalité du CORESA | 16 | 1 | SR111.1 Des cadres opérationnels de sécurité alimentaire sont fonctionnels au niveau national et régional | - Le dossier doit être porté au plus haut niveau au CILSS - Plaidoyer auprès des responsable des autres OIG (CEDEAO, UEMOA) lors des différents rencontres et fora - Organiser une cérémonie formelle de signature de la convention CORESA - Mobiliser une contribution financière auprès de la CEDEAO | 2013 | SE/PRA SA/LCD/Pop-Dev |  | Existence de convention CORESA Taux de mobilisation des fonds auprès de la CEDEAO |
| Non disponibilité à temps d'indicateurs de conditions démographiques de la SAN | 15 | 1 | SR 114.2 : Les résultats de recherche en sécurité alimentaire et nutritionnelle sont capitalisés et diffusés auprès des réseaux d’acteurs | Allocation de ressources (financières et humaines) | 2013 | Chef CERPOD | 12,5 millions/an | -Disponibilité d'indicateurs de conditions démographiques de la SAN -Rapport de performance |
| Non intégration de la nutrition dans les politiques publiques de développement | 13 |  | SR 122.2 L’état nutritionnel des populations est amélioré à travers des politiques publiques adaptées | - Finaliser la synthèse des analyses diagnostiques - Elaborer des outils de plaidoyer et des guides pour l'intégration de la nutrition dans les politiques publiques - Mener des actions de plaidoyer à l'intention des acteurs et décideurs nationaux | 2013 - 2014 | Chef CERPOD | - 66,8 millions du FSTP - 68,1 millions du PACER - 92 millions de l'USAID (pour SE + INSAH) | - Disponibilité des synthèses des analyses diagnostiques -Taux de mobilisation des ressources Outils et guides l'intégration de la nutrition dans les politiques publiques -Rapport de performance |
| Les variables démographiques ne sont pas prises en compte dans les politiques et stratégies relatives à l'agriculture et à la SAN : - non maîtrise de la dynamique démographique (natalité/fécondité, mortalité, migrations, répartition spatiale) - sous-estimation ou surestimation des besoins induits par la croissance démographiques - ignorance des groupes vulnérables (enfants, femmes, populations déplacées, personnes âgées, etc.) - non maîtrise des mouvements migratoires - non maîtrise de la population active agricole - non prise en compte de l’état de santé et du niveau d'éducation et de formation professionnelle - non prise en compte du travail des femmes rurales | 13 | 1 | SR111.2: Les politiques et stratégies relatives à l’agriculture et à la SA sont améliorées par la prise en compte des variables démographiques | - Mettre à jour le cadre d'orientation et d'action sur la population, l'agriculture et la SAN au niveau régional - Valider le cadre d'orientation et d'action sur la population, l'agriculture et la SAN par les Etats (agriculture, population, SAN) - Elaborer les outils d'intégration des variables démographiques dans les politiques publiques relatives à l'agriculture et à la SAN - Vulgariser le cadre les outils à travers des actions de formation et de plaidoyer | 2013 | Chef CERPOD | 55,2 millions + 46,4 millions | -Existence d’outils d'intégration des variables démographiques dans les politiques publiques relatives à l'agriculture et à la SAN -Rapport d’activités sur les politiques et stratégies relatives à l’agriculture et à la SA -Rapport de performance |
| Non fonctionnalité du dispositif de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l'Ouest | 12 | 1 | SR 121.2 : Le dispositif régional d’information de veille sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Sahel et en Afrique de l’Ouest est développé | - Assurer le financement de la collecte des données dans les pays (enquêtes permanentes agricoles, missions d'évaluation des récoltes, missions d'évaluation conjointe) - Rendre opérationnel le cadre institutionnel PREGEC dans les pays - Renforcer les capacités techniques et financières des dispositifs nationaux (Système d'alerte précoce, système d'information sur les marchés, système d'information sanitaire et nutritionnel) | 2013 | SE/PRA SA/LCD/Pop-Dev |  | -Taux de mobilisation des ressources -Compte rendu sur cadre institutionnel PREGEC -Rapports d’activités et de performance |
| - Non intégration des données nutritionnelles dans les dispositifs d'information sur la SA - Non intégration des données HEA (Household Economic Analysis) dans les dispositifs d'information existants | 11 | 1 | SR121.1 : Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et la nutrition sont renforcés | - Renforcer le personnel en terme d'effectif - Renforcer les capacités des experts régionaux et nationaux du CILSS | 2013 | Chef CERPOD | 68 millions sur AFD | -Rapports d’activités et de performance |
| Non opérationnalité du plan d'action CILSS-OOAS | 8 |  | SR 122.2 L’état nutritionnel des populations est amélioré à travers des politiques publiques adaptées | - Respect des engagements pris par les parties - Tenue régulière des sessions de comités de pilotage | 2013 - 2014 | SE/Cellule Nutrition |  | -Compte rendu des sessions de comités de pilotage -Etat d’exécution ou de suivi des engagements pris par les parties -Rapport de performance |

## 3 – Département Etudes et Recherches en Agriculture, Environnement et Marchés

(DREAM)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateurs de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |
| Non-exécution des projets | 12 |  | R33.1 : Les ressources en eau sont valorisées pour la petite irrigation | Mettre en place un système de financement pour l'exécution des projets |  | Chef DREAM |  | -Existence d’un manuel de gestion des projets et programmes -Rapport sur l’état l’exécution des projets -Taux de mobilisation des ressources |  |
| Faible représentativité des pays à la CORPAO | 12 |  | SR12.1 Les informations relatives à l’offre, à la demande, aux prix, à la localisation et au transport des produits agricoles et alimentaires sont collectés et diffusées régulièrement auprès des acteurs à travers des bourses céréalières et de fret | - Formaliser la mise en place de points focaux par filières (bétail, céréales, ..) pour réduire le risque de non représentativité des participants des pays - Maintenir des contacts permanents avec les organisations ou réseaux d'acteurs du marché régional | 2013 | Chef DREAM |  | Compte rendu de réunion de CORPAO |
| - Indisponibilité d'outils de prévisions de crues au niveau des Etats - Non fiabilité des outils de prévisions élaborés | 10 | 1 | A312.1- Elaborer des outils de prévisions de crues selon des scénarii climatiques | - Assurer le financement de la collecte des données dans les pays (données météorologiques et hydrologiques) - Renforcer les capacités humaines et financières du CRA/DIR - Veiller au respect du programme de travail adopté par les instances | 2013 | Chef DREAM |  | -Tableau de bord et état de reddition de la performance -Rapports d’activités et de performance -Disponibilité d'outils de prévisions de crues au niveau des Etats |  |
| Non fonctionnalité du dispositif d'information | 10 | 1 | A312.2- Renforcer le dispositif actuel d’information sur le suivi des ressources en eau à travers les prévisions des variations saisonnières, des crues et des sécheresses | - Renforcer les capacités humaines et financières du CRA/DIR - Veiller au respect du programme de travail adopté par les instances - Motiver et mobiliser davantage les acteurs | 2013 | Chef DREAM |  | - Fréquence et taux d’indisponibilité -Taux de mobilisation des ressources -Rapports d’activités et de performance -Disponibilité d’information sur le suivi des ressources en eau |  |
| Non fonctionnalité du dispositif d'information | 10 | 1 | A312.4- Mettre au point un système de suivi de ressources en eau couplant les observations de terrain, les données satellitaires et la modélisation | - Renforcer les capacités humaines et financières du CRA/DIR - Veiller au respect du programme de travail adopté par les instances - Motiver et mobiliser davantage les acteurs | 2013 | Chef DREAM |  | -Taux de mobilisation des ressources -Rapports d’activités et de performance -Disponibilité d’information sur le suivi des ressources en eau -Fréquence et taux d’indisponibilité |
| Le SIVE n'est pas disponible en 2013 | 8 |  | SR211.1 L’état de l’environnement est connu en 2013 en Afrique de l’Ouest | - Plaidoyer auprès des PTF - Amélioration des moyens matériels - Mise en place d'une politique de motivation du personnel | 2013 | Chef DREAM |  | -Disponibilité du SIVE en 2013 -Rapports d’activités et de performance |

## 4 – Département Etudes et Recherches en Intrants Agricoles et Réglementions

(DRIAR)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateurs de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Introduction de maladies à travers l'échange de végétaux et de produits végétaux | 17 | 1 | Veiller au respect de la règlementation phytosanitaire et protection intégrée des végétaux | - Révision de la réglementation phytosanitaire du CILSS - Formation et dotation en équipements des services PV et postes de contrôle frontaliers | immédiate | Chef DRIAR |  | -Rapport sur le respect de la règlementation phytosanitaire et protection intégrée des végétaux -Rapport de formation des acteurs --Nombre, fréquence et typologie des actions de contrôle de conformité menées. |
| Prolifération de produits dangereux pour l'homme et l'environnement | 15 | 1 | Veiller au respect de la règlementation phytosanitaire et protection intégrée des végétaux | - Renforcer le dispositif post homologation dans les pays; - Accélérer la mise en place du COAHP (Comité Ouest Africain d''Homologation des Pesticides) | Action immédiate | Chef DRIAR |  | -Nombre, fréquence et typologie des actions de contrôle de conformité menées. -Rapport sur le respect de la règlementation phytosanitaire et protection intégrée des végétaux -Existence du COAHP |
| Utilisation d'engrais de mauvaise qualité | 12 | 1 | Système de production durable et règlementation des engrais | - appuyer les Etats dans la mise en œuvre de la réglementation régionale - former les acteurs nationaux à la règlementation - doter les Etats de laboratoires équipés - Encourager les utilisateurs à effectuer le contrôle de qualité des engrais | immédiat | Chef DRIAR |  | -Rapport de formation des acteurs nationaux à la règlementation --Nombre, fréquence et typologie des actions de contrôle de conformité menées. |
| contreperformance des systèmes de production liée à la faible utilisation des semences de bonnes qualités | 11 | 1 | Gérer les semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle | - appuyer les Etats dans la mise en œuvre de la réglementation régionale - former les acteurs nationaux à la règlementation - doter les Etats de laboratoires équipés - Eriger des stations pour conduire les tests de distinction, homogénéité et stabilité (DHS), - promouvoir les associations semencières privées | immédiate | Chef DRIAR |  | -Rapport de formation des acteurs -Existence des stations pour conduire les tests de distinction, homogénéité et stabilité -Rapport de performance |
| Prolifération des OGM nocifs pour l'Homme, l'Animal et l'environnement | 11 | 1 | Gérer les semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle | - finaliser le règlement régional et les règlements d'exécution - renforcer les capacités des acteurs nationaux à l'application des règlements - mettre en place les organes nationaux en charge de la biosécurité - renforcer la capacité des laboratoires de références en équipements | immédiate | Chef DRIAR |  | -Rapport sur la gestion des semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle --Nombre, fréquence et typologie des actions de contrôle de conformité menées. |
| Non utilisation de produits OGM favorables pour l'agriculture | 11 | 1 | Gérer les semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle | - Finaliser le règlement régional et les règlements d'exécution - renforcer les capacités des acteurs nationaux à l'application des règlements - mettre en place les organes nationaux en charge de la biosécurité - renforcer la capacité des laboratoires de références en équipements | immédiate | Chef DRIAR |  | -Rapport sur la gestion des semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle --Nombre, fréquence et typologie des actions de contrôle de conformité menées. |
| Exploitation non règlementée des obtentions végétales | 8 | 1 | Gérer les semences, la biosécurité et la propriété intellectuelle | - mettre en place la réglementation régionale sur le Droit des Obtentions Végétales (DOV) - Encourager les chercheurs et les structures de recherche à protéger leurs variétés par des DOV | A moyen terme | Chef DRIAR |  | Existence de la réglementation régionale sur le Droit des Obtentions Végétales (DOV) |

## 5 – 	Unité Administration, Finance et Comptabilité (UAFC- INSAH)

| Risques |  | Classement |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) |  | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contre-performance des ressources humaines |  | 18 |  |  |  | Assurer la gestion administrative des ressources humaines de l'INSAH en relation avec les responsables techniques |  | - mise à jour et adoption des manuels - élaboration d'un plan de recrutement pluriannuel - validation du plan de politique de motivation du personnel | Meilleur délai | Chef UAFC |  | -Rapport de mise en œuvre du plan de recrutement -Plan de motivation et sa mise en œuvre -Rapport de performance |  |
| Budget élaboré en retard |  | 15 |  |  |  | Assurer l'établissement du budget de l'INSAH à temps et suivre son exécution |  | - appliquer les plannings d'élaboration et de suivi budgétaire - mettre en place des outils de suivi (amélioration du logiciel, mise à jour du manuel) | Sans délai | Chef UAFC |  | -Tableau de bord et état de reddition de la performance -Fréquence des actions de pilotage et de suivi mises en œuvre du budget |  |
| Paie non assurée |  | 15 |  |  |  | Assurer la paye du personnel | - Régularité du paiement des cotisations des Etats membres - Respect des dispositions du statut du personnel en matière de contrat de travail | sans délai | Chef UAFC |  | -Taux ou niveau de couverture de la paye -Rapport de performance Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Pas d'approvisionnements |  | 14 |  |  |  | Assurer l'approvisionnement en biens et services |  | veiller à adoptons des outils de GRH | Sans délai | Chef UAFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Taux de rupture |  |
| Fraudes et malversations |  | 14 |  |  |  | Assurer l'approvisionnement en biens et services |  | - veiller à l'élaboration d'un code d'éthique - mettre à jour le manuel de procédures - élaborer les fiches de description des postes | Sans délai | Chef UAFC |  | -Cas recensés -Existence d'un code d'éthique -Fiches de description des postes |  |
| Fraude, vol |  | 14 |  |  |  | Garantir la conservation du patrimoine immobilier et mobilier |  | - tenir à jour le fichier des immobs et des stocks (codification, transfert) - respecter la pratique d'inventaire physique annuel -augmenter la surveillance vis-à-vis de la sous traitance (gardiennage) - respecter les délais de payement des sous-traitants | Sans délai | Chef UAFC |  | -Etat de l’inventaire des immobilisations et des stocks et rapport -Elaboration du système de codification -Cas recensés |  |
| Rupture des stocks |  | 14 |  |  |  | Veiller à la bonne gestion des stocks | - mettre en place une politique vigoureuse de mobilisation des moyens - mettre en place un système de gestion des approvisionnements (comptabilité matière) | Sans délai | Chef UAFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation - Taux de croissance et de disponibilités des différents approvisionnements, taux de rupture d’approvisionnement -Taux de défaut de défaillance dans les prestations sous-traitées. Indicateurs de performance et de qualité des fournisseurs |
| Retard dans la production des documents |  | 14 |  |  |  | Assister l'auditeur Interne dans la préparation des missions d’Audit Externe et Interne et faciliter leur travail | - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Revoir et formaliser le circuit des informations financières - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning -Rapport sur l’état d’avancement des activités |
| Qualité insuffisante des dossiers de clôture (état de rapprochement, rapport) |  | 14 |  |  |  | Assister l'auditeur Interne dans la préparation des missions d’Audit Externe et Interne et faciliter leur travail | - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Revoir et formaliser le circuit des informations financières - Mettre en place un système de motivation adapté - Migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAFC |  | - Etats financiers élaborés selon le planning -Existence de plan de communication - Existence, taux de couverture et pertinence des indicateurs de pilotage utilisés. Fréquence des audits de fiabilité des données utilisées. -Multiplication des canaux et des méthodes de calculs (contrôle de cohérence). |
| Pertes financières |  | 13 |  |  |  | Veiller à l'équilibre financier de l'Institut du Sahel |  | - prendre des mesures d'anticipation à la négociation des conventions | Sans délai | Chef UAFC |  | - Taux de croissance et de disponibilités des différentes ressources -Etats financiers individuels et consolidés |  |
| Etats financiers erronés |  | 13 |  |  |  | Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de l'INSAH |  | - Respect du planning des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Formaliser le plan de migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning |  |
| Sinistre (inondation, incendie, accident, etc.), perte |  | 13 |  |  |  | Garantir la conservation du patrimoine immobilier et mobilier |  | - mettre nos installations aux normes pour bénéficier de la couverture de l'assureur - mettre en place un plan de sécurité et former le personnel - acquérir les outils de sécurité (extincteurs, détecteurs de fumée, armoire pour la sauvegarde des données) | Sans délai | Chef UAFC |  | -Etat de l’inventaire des immobilisations et des stocks et rapport -Rapport de gestion de la comptabilité matière -Existence de police d’assurance |  |
| Fraude, vol et détérioration |  | 12 |  |  |  | Veiller à la bonne gestion des stocks | - mettre en place une politique vigoureuse de mobilisation des moyens - mettre en place un système de gestion des stocks (comptabilité matières) | Sans délai | Chef UAFC |  | -Plan de passation et niveau d’exécution consolidé du plan de passation -Rapport de gestion de la comptabilité matière - Taux et fréquence de vol constaté d’actifs et de fraude |
| Approvisionnements inappropriés |  | 12 |  |  |  | Assurer l'approvisionnement en biens et services |  | - mise à jour du manuel de procédures - élaborer un plan de passation des marchés | Sans délai | Chef UAFC |  | -Rapport de mise en œuvre plan de passation des marchés - Rapport de performance |  |
| Suivi de l'exécution non à jour |  | 11 |  |  |  | Assurer l'établissement du budget de l'INSAH à temps et suivre son exécution |  | - appliquer les plannings d'élaboration et de suivi budgétaire - mettre en place des outils de suivi (amélioration du logiciel, mise à jour du manuel) | Sans délai | Chef UAFC |  | -Fréquence des actions de pilotage et de suivi mises en œuvre du budget -Rapport d’exécution du budget |  |
| Retard dans l'élaboration des états financiers |  | 11 |  |  |  | Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de l'INSAH |  | - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Rendre opérationnel le logiciel intégré - Acquérir un serveur performant - Formaliser le plan de migration d'un logiciel à un autre | Sans délai | Chef UAFC |  | - Rapports d’activités et de performance - Etats financiers élaborés selon le planning -Tableau de bord et état de reddition de la performance |  |
| Non-paiement des retenues et cotisations sociales |  | 11 |  |  |  | s’assurer du respect des régimes juridiques et fiscaux applicable | implication des personnes concernées | Sans délai |  |  | - Cas litiges - Rapport de performance - Rapport d’audit Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Absence de communication |  | 11 |  |  |  | Assurer la circulation de l’information financière de l'INSAH | respect des dispositions existantes | Sans délai | Chef UAFC |  | Existence de plan de communication |
| déficit de communication |  | 11 |  |  |  | Assurer la circulation de l’information financière de l'INSAH | respect des dispositions existantes | Sans délai | Chef UAFC |  | Existence de plan de communication |
| Non-conformité aux règlements financiers à la prévision et à l'exécution |  | 10 |  |  |  | Veiller à l'équilibre financier de l'Institut du Sahel |  | - étoffer les effectifs - mise à jour du manuel avec une meilleure répartition (fiche de postes) - améliorer le processus d'élaboration - former les opérationnels sur les textes et règlements (élaborer et mettre en place un plan de formation). | Sans délai | Chef UAFC |  | - Réalisation périodique des inventaires physiques des immobilisations - Etat de rapprochement des données comptables et données du service des achats - Tenue à jour de la comptabilité des matières -Plan de formation et rapport de mise en œuvre du plan de formation -Etats financiers conformes -Rapport d’audit |  |
| Non-respect du plan de clôture des comptes |  | 10 |  |  |  | Les travaux comptables concernant la clôture des comptes sont planifiés | - Editer annuellement une note d'instructions sur les travaux de fin d'exercice avec des échéances pour les trois sites - Renforcer l'effectif de l'UAFC - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de buggs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant | sans délai | Chef UAFC |  | - Etats financiers élaborés selon le planning -Existence de note d'instructions sur les travaux de fin d'exercice avec des échéances pour les trois sites -Rapport d’audit |
| Absence de planification des travaux de clôture des comptes |  | 8 |  |  |  | Les travaux comptables concernant la clôture des comptes sont planifiés | - Editer annuellement une note d'instructions sur les travaux de fin d'exercice avec des échéances pour les trois sites - Renforcer l'effectif de l'UAFC - Respect des plannings des travaux comptables - Appliquer le délai de transmission des pièces justificatives - Améliorer le logiciel (correction de buggs, intégration des modules) - Acquérir un serveur performant | sans délai | Chef UAFC |  | - Etats financiers élaborés selon le planning Existence de note d'instructions sur les travaux de fin d'exercice avec des échéances pour les trois sites |

## 6 – 	Unité Communication, Information et Documentation (UCID- INSAH)

| Risques |  | Classement |  |  |  | Objectif (Activité/tâche) |  |  | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre |  | Responsable de l’action |  | Coût estimatif |  | Indicateur de suivi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perte d'informations stratégiques | 18 |  | 1 |  | Toutes les données sont sauvegardées de manière périodique sur différents supports à différents endroits |  | - Elaborer et mettre en œuvre un Schéma Directeur Informatique - Mettre en place un système de délocalisation des copies de sauvegardes - Développer un système d'interconnexion entre les sites |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Existence de sauvegarde sur plusieurs sites -Volumétrie, fréquence et nature des procédures, modes opératoires et connaissances documentés. Volumétrie et traçabilité des actions dédiées « compétences critiques ». |  |
| Reprise compromise des exploitations | 18 |  | 1 |  | Toutes les données sont sauvegardées de manière périodique sur différents supports à différents endroits |  | - Elaborer et mettre en œuvre un Schéma Directeur Informatique - Mettre en place un système de délocalisation des copies de sauvegardes - Développer un système d'interconnexion entre les sites |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Existence de sauvegarde sur plusieurs sites - Mise en place de mécanismes de contrôle interne de l’existence, de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité de la connaissance documentée. |  |
| Perte de qualité et d'intégrité de l'information | 18 |  | 2 |  | Fiabilité du système d'information assurée |  | - Définir un plan de maintenance des applications informatiques - Définir des sessions de formations continues en informatique - Mettre en place un budget pour la maintenance des équipements et applications informatiques |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité des ressources Qualité/quantité - Mise en place de mécanismes de contrôle interne de l’existence, de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité de la connaissance documentée. -Dysfonctionnement de la sécurisation des systèmes d’informations. |  |
| Inadéquation des systèmes d'information aux besoins du CILSS | 17 |  | 1 |  | La pertinence du système informatique au sein du CILSS et de son efficacité usuelle sont assurées |  | - Recruter du personnel - Définir un plan de formation - Assurer une formation en audit informatique (ITIL, COBIT, Plan de reprise, continuité, sécurité, secours etc.) - Acquisition de nouveaux équipements et logiciels - Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur Informatique |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -- Mise en place de mécanismes de contrôle interne de l’existence, de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité de la connaissance documentée. |  |
| Insatisfaction des utilisateurs | 17 |  | 1 |  | La pertinence du système informatique au sein du CILSS et de son efficacité usuelle sont assurées |  | - Définir un plan de formation - Assurer une formation en génie logiciel aux informaticiens - Acquisition de nouveaux équipements - Elaborer et mettre en œuvre le schéma directeur Informatique - Instaurer un cadre de concertation entre les différents acteurs |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | Disponibilité du Plan de formation en informatique Existence d’un schéma directeur adapté Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation |  |
| - Recensement partiel des réalisations du CILSS - Insuffisante diffusion des réalisations du CILSS |  | 17 | 2 |  |  | SR 521.1 : Les acquis du CILSS sont répertoriés, capitalisés et valorisés |  | - Mise en place d'unité d'archivage moderne et de bonne capacité - Opérationnalisation de la politique de gestion électronique des documents et des archives - Recensement régulières des réalisations des acquis du CILSS - Responsabilisation des CONACILSS dans la collecte de données de réalisations - Incitation des experts à la production de rapports réguliers sur leurs activités et les résultats - Renforcement de l'UCID en personnel de qualifié et en ressources matérielles (Serveurs et scanneur) - Organisation des voyages de presse dans les pays - Renforcement des capacités de CONACILSS - Mise en place d'un réseau de parlementaires et de journalistes pour relayer les informations sur le CILSS - Publication d'un document de synthèse et par pays des réalisations du CILSS - Réalisation et diffusion de films sur les réalisations du CILSS dans les pays - Signatures d'accords de partenariat entre le CILSS et les medias nationaux pour une diffusion régulière des réalisations du CILSS à des coûts supportables |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence d’un plan de communication interne -Existence d’un schéma directeur adapté -Rapport de réunion -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Existence d'accords de partenariat entre le CILSS et les medias nationaux -Tableau de bord et état de reddition de la performance |  |
| Les activités et réalisations du CILSS ne sont pas connues dans les Etats membres et par les PTFs | 17 |  | 2 |  | SR 521.3 : La communication du CILSS permet d'amplifier la visibilité de ses activités et réalisations dans les pays membres |  | - Mettre en place un budget de communication au CILSS - Mettre en place une politique de communication cohérente - Harmoniser les messages du CILSS - Allouer des ressources humaines et matérielles conséquentes au CID - Mettre en place un organigramme détaillé du CID - Valoriser l'importance du CID au sein du CILSS - Inclure des clauses de visibilités dans les relations avec les consultants externes - Mettre en œuvre le plan de communication et de visibilité - Mettre en place un portail unique pour le programme CILSS - Redynamiser les activités de relations publiques - Redynamiser les relations avec les medias - Promouvoir le site web du CILSS à travers la publicité sur internet, prise en compte de la pub sur les réseaux socio |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence de politique de publication -Existence d’un plan de communication interne -Disponibilité des données et publications du CILSS -Suivi des indicateurs de réalisation des actions tracées et décidées (% de complétude des actions) |  |
| Lecture éditoriale non assurée | 16 |  | 1 |  | Assurer l'édition, Publication, valorisation, documentation et base de données |  | - Recruter un Editeur scientifique maison - Mettre à disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Disponibilité des publications Suivi des indicateurs de réalisation des actions tracées et décidées (% de complétude des actions) |  |
| Arrêt du système | 16 |  | 1 |  | La pérennité de fonctionnement des systèmes informatiques est assurée |  | - Former le maintenancier - Acquisition de matériel approprié - Recruter du personnel - Mettre à disposition les ressources nécessaires pour le fonctionnement de l'UCID |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Rapport de formation des acteurs -Disponibilité des ressources Qualité/quantité - Mise en place de mécanismes de contrôle interne de l’existence, de la qualité, de la fiabilité et de la disponibilité de la connaissance documentée. |  |
| Pérennité des applications développées en interne non assurée | 16 |  | 1 |  | La pérennité de fonctionnement des systèmes informatiques est assurée |  | - Former les informaticiens sur les nouveaux outils de développement - Motiver les informaticiens - Sécuriser les postes |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Rapport de formation des acteurs -Disponibilité des ressources Qualité/quantité - Nombre, typologie et fréquence des actions de réactualisation des procédures ; nombre de procédures ou modes opératoires invalides ; ancienneté moyenne des bases documentaires. |  |
| Diminution de la productivité du CILSS | 16 |  | 2 |  | Sécurité physique des systèmes informatiques |  | - Définir un plan de formation - Assurer une formation en audit informatique (ITIL , COBIT, Plan de reprise, continuité, sécurité, secours, etc.) - Mettre en place une procédure d'acquisition et de migration vers de nouveaux équipements et logiciels - Assurer la maintenance régulière du système électrique et le renouvellement des équipements vétustes - Elaborer le schéma directeur Informatique |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation |  |
| Veille informatique inadaptée ou inappropriée | 14 |  | 1 |  | Entretenir une veille informatique afin de capter les informations et les documents pertinents pour le CILSS |  | -Elaborer et mettre en œuvre le plan de directeur Informatique - Assurer la mise à jour du PDI - Mettre à disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | Existence d’un schéma directeur adapté Disponibilité des ressources Qualité/quantité |  |
| Risques de fraude (confidentialité) | 14 |  | 2 |  | Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes d'information. |  | - Elaborer un schéma directeur informatique |  |  | Sans délai |  |  |  |  |  | Existence d’un schéma directeur adapté - Volume, typologie et fréquence des pertes de données et des diffusions publiques de données non contrôlées. Dysfonctionnement de la sécurisation des systèmes d’informations. |  |
| Matériel non livré à temps /non adapté | 14 |  | 2 |  | Les relations avec les entités externes sont maîtrisées (fournisseurs matériels ou logiciels, sous- traitants) |  | Revoir les procédures de passation de marchés, s'assurer du respect des spécifications techniques |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Taux de défaut, de non-conformités relevées -Taux d’indisponibilité |  |
| Les documents d'information élaborés sont inadaptés et inappropriés au contexte du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest | 13 |  | 2 |  | SR521.2 : Le CILSS met en place un système de gestion de sa base de connaissance |  | - Mettre en place ou renforcer une unité chargée de la gestion et de la valorisation de la base de connaissance - Opérationnaliser le plan de communication externe - Intensifier la communication à l’endroit du monde universitaire (chercheurs, étudiants, enseignants) - Elaborer et mettre en œuvre une politique de publication - Renforcer les portails d'information - Etudier la faisabilité de ventes des données et publications du CILSS |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence de politique de publication -Existence d’un plan de communication interne -Disponibilité des données et publications du CILSS |  |
| Dégradation accélérée du matériel | 13 |  | 2 |  | Fiabilité du système d'information assurée |  | - Définir et faire appliquer une charte informatique (Plan Directeur informatique) - Assurer une formation permanente en audit informatique (ITIL ou COBIT) |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Taux d’indisponibilité et des dysfonctionnements des applications, par nature, volumétrie et cause d’arrêt. -Taux d’investissement, de remplacement et de maintenance réelle des équipements. |  |
| Irrégularité dans la publication de la revue étude et recherche Sahélienne | 12 |  | 1 |  | Assurer l'édition, Publication, valorisation, documentation et base de données |  | - Recruter un Editeur scientifique maison - Mettre à disposition les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Disponibilité des publications -Tableau de bord et état de reddition de la performance -Nombre, typologie et fréquence des situations rencontrées de cette nature |  |
| Reprise compromise de l'exploitation | 12 |  | 2 |  | Sécurité physique des systèmes informatiques |  | - Définir un plan de formation - Assurer une formation en audit informatique (ITIL , COBIT, Plan de reprise, continuité, sécurité, secours, etc.) - Mettre en place une procédure d'acquisition et de migration vers de nouveaux équipements et logiciels - Assurer la maintenance régulière du système électrique et le renouvellement des équipements vétustes - Elaborer le schéma directeur Informatique |  |  | Sans délai |  |  |  |  |  | -Disponibilité du Plan de formation en informatique -Existence d’un schéma directeur adapté -Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation -Taux d’indisponibilité et des dysfonctionnements des applications, par nature, volumétrie et cause d’arrêt. Taux d’investissement, de remplacement et de maintenance réelle des équipements. |  |
| Service après-vente non assuré | 10 |  | 2 |  | Les relations avec les entités externes sont maîtrisées (fournisseurs matériels ou logiciels, sous- traitants) |  | Prendre en compte le service après-vente (SAV) lors de la sélection des fournisseurs |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | Plan de passation et niveau d’exécution du plan de passation - Pilotage des indicateurs de performance - Taux de rupture ou d’indisponibilité |  |
| Machines et outils en panne impossible à réparer | 9 |  | 2 |  | Documentation |  | - Assurer une formation audit informatique (ITIL et COBIT) - Mettre en place une procédure de relecture de la documentation - Mettre à disposition les ressources financières nécessaires pour le fonctionnement du service de la documentation |  |  | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Taux d’indisponibilité et des dysfonctionnements des applications, par nature, volumétrie et cause d’arrêt. -Taux d’investissement, de remplacement et de maintenance réelle des équipements. |  |
| Non-utilisation des SI de manière optimale |  | 9 |  |  | 2 |  | Documentation |  | Assurer la formation des utilisateurs | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Taux d’indisponibilité et des dysfonctionnements des applications, par nature, volumétrie et cause d’arrêt. |  |
| Perte de qualité/intégrité des informations |  | 8 |  |  | 2 |  | Seules les personnes autorisées ont accès aux systèmes d'information. |  | - Mettre en place une politique informatique - Mettre en place les ressources nécessaires (équipements et outils de sauvegarde etc.) | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence d’un schéma directeur adapté -Disponibilité des ressources Qualité/quantité |  |
| Non mise en œuvre du plan de communication interne |  | 8 |  |  | 3 |  | A5122.5- Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication interne |  | - Créer des espaces de convivialité - Inciter le personnel et les étudiants stagiaires à participer au forum de discussion dans l'Intranet - Faire connaitre et appliquer le plan de communication interne - Organiser des réunions d'information régulière sous forme d'AG entre le management et l'ensemble du personnel - Allouer un budget conséquent pour les activités de communication interne - Organiser des rencontres de planification inter-sites de l'UAM CID - Promouvoir une bonne communication financière à l'interne - Faire la promotion des animations scientifiques ouvertes aux partenaires - Organiser des journées porte ouverte | Sans délai |  | Chef UCID |  |  |  | -Existence d’un plan de communication interne -Existence d’un schéma directeur adapté -Rapport de réunion -Disponibilité des ressources Qualité/quantité -Existence d'accords de partenariat entre le CILSS et les medias nationaux -Tableau de bord et état de reddition de la performance |  |

## 7 – 	Unité Gestion des Ressources Humaines (UGRH- INSAH)

| Risques | Classement |  | Objectif (Activité/tâche) | Actions (Recommandation) | Période retenue pour mise en œuvre | Responsable de l’action | Coût estimatif | Indicateur de suivi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potentiel de risques (Score) | Rang de priorité |  |  |  |  |  |  |
| Recrutement inapproprié | 18 |  | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Communiquer sur les postes à pourvoir à l'interne - Mettre en place une politique d'évolution des carrières - Actualiser le manuel de procédures | Sans délai |  |  | -Plan de recrutement et le rapport d’exécution -Délai de recrutement effectif des compétences ; taux de candidatures spontanées durée de carence identifiée de compétences appropriées. |
| Contentieux | 18 |  | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Former/sensibiliser les personnes en charge de la GRH - Mobiliser des fonds propres | Sans délai |  |  | -Nombre, typologie, fréquence et nature des grèves subies et / ou évitées. -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |
| Non-respect de la législation des conventions collectives | 18 |  | Assurer les relations avec les caisses et/ou fonds de retraite des Etats Membres | - prioriser les paiements des charges sociales - Mobiliser les fonds propres | Sans délai |  |  | Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Pertes des compétences | 14 |  | Gérer les contrats de travail, de consultations, de services, études ou expertises | - Mobiliser les fonds propres - valorisation de la grille des salaires | Sans délai |  |  | -Disponibilité du plan de carrière transmis -Plan de formation et rapport d’exécution -Taux de départ des acteurs clés et des hauts potentiels par processus département ; typologie des motifs de départs. Délais de latence de remplacement. |
| Infraction aux dispositions des statuts (avantages, obligations, …) | 14 |  | Veiller à l'application des statuts du personnel | - Veiller au respect des procédures et des textes législatifs - Mobiliser des fonds propres | Sans délai |  |  | -Rapport d’audit -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |
| Infraction à la règlementation sociale | 14 |  | Veiller à l'application des statuts du personnel | - Sensibiliser, former, sanctionner - Elaborer et mettre en œuvre un code d'éthique | Sans délai |  |  | -Existence d’un code d'éthique -Compte rendu de conseil de discipline - Rapport d’audit -Volumétrie, typologie et résolution des alertes sociales rencontrées ; qualité des indicateurs sociaux disponibles (absentéisme, absence maladie, conflits internes…). |
| Retard/absence des bulletins | 14 |  | Produire les bulletins de salaire et les soumettre à l'UAFC | - Acquérir un logiciel de paie performant - former le chef URGH à l'utilisation du logiciel de paie | Sans délai |  |  | -Rapport d’audit -Tableau de bord et état de reddition des performances -Etablissement des déclarations de charges sociales |
| Non-conformité avec la législation du travail | 10 |  | Gestion des dossiers du personnel | - Communiquer avec les nouvelles recrues et mettre à leur disposition tous les actes administratifs - conditionner le paiement des salaires à la fourniture de ces pièces | Sans délai |  |  | -Dossier personnel à jours -Rapport d’audit -Contentieux Nombre, typologie, fréquence et nature |
| Bulletins erronés | 8 |  | Produire les bulletins de salaire et les soumettre à l'UAFC | - Acquérir un logiciel de paie performant - former le chef URGH à l'utilisation du logiciel de paie | Sans délai |  |  | -Rapport d’audit Etablissement des déclarations de charges sociales |